
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2021   № 191
с. Марёво

Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального округа, их формирования и реализации
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Администрация Марёвского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального округа, их формирования и реализации.

2. Признать утратившими силу постановления:

от 09.09.2013 № 426«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального района, их формирования и реализации»;

от 01.11.2013 № 465 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального района, их формирования и реализации»;

от 30.12.2015 № 404 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 09.09.2013 № 426»;

от 19.04.2018 № 126 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального района, их формирования и реализации».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Глава муниципального округа                                                      С.И. Горкин
                                                                        Утверждён

постановлением администрации 

муниципального округа
                                                                                               от 23.04.2021 № 191              
Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ
Марёвского муниципального округа, их формирования и реализации
1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа Марёвского муниципального округа (далее – муниципальная программа) - это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Марёвского муниципального округа.

Подпрограмма муниципальной программы Марёвского муниципального округа (далее - подпрограмма) - это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются органом местного самоуправления Марёвского муниципального округа, муниципальными бюджетными и автономными учреждением, определенным в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с органами местного самоуправления Марёвского муниципального округа, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

1.2. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению постановлением Администрации Марёвского муниципального округа в срок, ежегодно устанавливаемый распоряжением Администрации Марёвского муниципального округа о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, но не позднее 10 ноября текущего года.

1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 10 лет. Срок реализации подпрограммы устанавливается как необходимый и достаточный для достижения ее целей и выполнения ее мероприятий.

2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.2. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Марёвского округа, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере;

перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения;

мероприятия муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. С учётом специфики муниципальной программы в неё могут быть включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы.

Муниципальная программа может содержать приложения, в том числе перечень ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы.

2.4. Подпрограмма содержит:

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

мероприятия подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марёвского муниципального округа, установленным в приложении №6 к настоящему Порядку.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы в срок до 15 октября может быть принято решение о необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утверждённой муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

3. Порядок разработки муниципальной программы
3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемым распоряжением Администрации Марёвского муниципального округа.

3.2. Перечень муниципальных программ формируется комитетом финансов администрации Марёвского муниципального округа с учётом предложений органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, представляемых в комитет финансов администрации Марёвского муниципального округа в соответствии с требованиями пункта 3.3 настоящего Порядка.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, включаемых в них подпрограмм, сроки реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления Администрации Марёвского муниципального округа в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 2 настоящего Порядка.

К проекту муниципальной программы прилагаются:

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счёт внебюджетных источников;

между ответственным исполнителем и органами местного самоуправления округа, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счёт средств местных бюджетов;

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе.

3.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счётную палату Марёвского муниципального округа после согласования с комитетом финансов администрации Марёвского муниципального округа и отделом по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа.

3.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

3.7. Проект постановления администрации Марёвского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с комитетом финансов администрации Марёвского муниципального округа и отделом по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа.

Проект постановления Администрации Марёвского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся объёмов и источников финансирования, с расчётами финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в Контрольно-счётную палату Марёвского муниципального округа для проведения финансово-экономической экспертизы.

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления Администрации Марёвского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, определенные Регламентом Администрации Марёвского муниципального округа.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Марёвского муниципального округа осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа (далее - бюджетные ассигнования).

4.2. В случае несоответствия объёмов финансового обеспечения за счёт средств бюджета муниципального округа в муниципальной программе объёмам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации Марёвского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся её финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Марёвского муниципального округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального округа и планирования бюджетных ассигнований.

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счёт средств федерального бюджета, областного бюджетов и внебюджетных источников.

5. Управление реализацией муниципальной программы
5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет отдел по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе Марёвского муниципального округа.

5.2. Комитет финансов администрации Марёвского муниципального округа представляет в отдел по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учётом внесения изменений в объёмы финансирования муниципальных программ.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчётным, готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с заместителями Главы Администрации Марёвского муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа.

К отчёту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

                                                                                                        Приложение № 1

к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ Марёвского муниципального
округа, их формирования и реализации
________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
Паспорт муниципальной программы Марёвского муниципального округа
1. Наименование муниципальной программы:

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

3. Соисполнители муниципальной программы:

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

5. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы:

	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значения целевого показателя по годам

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель 1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Задача 1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Задача 2
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Цель 2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Задача 1
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Задача 2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 


6. Сроки реализации муниципальной программы:

7. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

	Год
	Источник финансирования

	
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные средства
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 


8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

<*> целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- определяются на основе данных ведомственной отчётности.

Приложение № 2

к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ Марёвского муниципального
округа, их формирования и реализации
Мероприятия муниципальной программы
	 
N п/п 
	Наименование  мероприятия
	Исполнитель
	 
Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования
	Объём финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	1.
	Задача 

	1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	... 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Задача 

	2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	... 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Задача 

	3.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	... 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: при наличии подпрограмм, ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы, в графе 2 указывается: реализация подпрограммы…, реализация ведомственной целевой программы…» (без детализации по мероприятиям).

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Марёвского муниципального
округа, их формирования и реализации
Подпрограмма
__________________________________________________________

(наименование подпрограммы)
муниципальной программы Марёвского муниципального округа
__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
Паспорт подпрограммы
Марёвского муниципального округа
1. Исполнители подпрограммы:

2. Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы муниципальной программы:

	№ п/п
	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значения целевого показателя по годам

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача 1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Задача 2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Задача 3
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Наименование целевого показателя (единица измерения)
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 


3. Сроки реализации подпрограммы:

4. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

	Год
	Источник финансирования

	
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные средства
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 


5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

_____________________________

<*> целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- определяются на основе данных ведомственной отчётности.

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Марёвского муниципального
округа, их формирования и реализации
Мероприятия подпрограммы
__________________________________________________
(наименование подпрограммы)

	N п/п 
	Наименование мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
	Источник финансирования
	Объём финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	. 
	Задача 

	1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	... 
	... 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Марёвского муниципального
округа, их формирования и реализации
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы <*>
___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

за ____________________
(отчётный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)

	
	Всего
	Средства федерального  бюджета
	Средства областного  бюджета
	Средства местного  бюджета
	Внебюджетные  источники

	
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	профинансировано
	освоено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Всего по муниципальной программе, в том числе:<**>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Марёвского муниципального округа.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование  мероприятия
	Срок реализации
	Результаты реализации
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма <*>

	1.1.
	Мероприятие 1
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие 2
	
	
	

	...
	...
	
	
	


<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование целевого показателя, единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода  (при наличии)

	
	
	год, предшествующий отчётному
	План на год
	факт за отчётный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	


Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Марёвского муниципального
округа, их формирования и реализации
ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марёвского муниципального округа
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марёвского муниципального округа (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и (или) промежуточных результатов по муниципальной программе.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ до 01 марта года, следующего за отчётным, направляют в отдел по экономическому развитию администрации муниципального округа заполненную таблицу согласно приложению №1 к настоящему Порядку, а также расчёт оценки эффективности реализации муниципальных программ в форме информации.

Приложение №1

к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Марёвского муниципального
округа, их формирования и реализации
КРИТЕРИИ
оценки эффективности реализации муниципальной программы Марёвского муниципального округа
__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за _______________ год

	N п/п
	Наименование критерия оценки эффективности реализации программы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффективности
	Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	.
	Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей
	
	25
	

	2.
	Выполнение мероприятий программы в отчётном году
	отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы
	
	20
	

	3.
	Выполнение мероприятий программы с начала её реализации
	отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий
	
	15
	

	4.
	Уровень фактического объёма финансирования программы с начала её реализации
	отношение фактического объёма финансирования программы к плановому объёму финансирования
	
	10
	

	5.
	Уровень фактического объёма финансирования программы в отчётном финансовом году
	отношение фактического объёма финансирования программы к плановому объёму финансирования
	
	10
	

	6.
	Отклонение освоенного объёма финансирования из местного бюджета от фактического объёма финансирования из местного бюджета
	отношение освоенного объёма финансирования к фактическому
	
	5
	

	7.
	Отклонение освоенного объёма финансирования из федерального бюджета от фактического объёма финансирования из федерального бюджета <**>
	отношение освоенного объёма финансирования к фактическому
	
	5
	

	8.
	Отклонение освоенного объёма финансирования из областного бюджета от фактического объёма финансирования из областного бюджета <**>
	отношение военного объёма финансирования к фактическому
	
	5
	

	9.
	Отклонение освоенного объёма финансирования из внебюджетных источников от фактического объёма финансирования из внебюджетных источников <**>
	отношение освоенного объёма финансирования к фактическому
	
	5
	

	
	Оценка эффективности реализации программы в баллах <***>
	
	
	
	


