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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.08.2022   № 323
с. Марёво

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального округа от 21.01.2021 №10 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального округа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2021-2026 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального округа Администрация Марёвского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального округа от 21.01.2021 №10 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального округа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2021-2026 годы»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы, утверждённой вышеназванным постановлением:

1.1.1. Изложить в таблице п.4 строку 1.1.1 в редакции:

« 

	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя
	Значение целевого показателя по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, км*
	10,9
	4,4
	3,8
	4,2
	-
	-


                                                                                                                     .»
1.1.2. Изложить пункт 6 в редакции:

«6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

	Год
	
	Источник финансирования

	
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетный источники
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2021
	22423,6
	-
	3559,0
	-
	25982,6

	2022
	14520,0
	-
	3437,13097
	-
	17957,13097

	2023
	3013,0
	-
	3281,9
	-
	6294,9

	2024
	3013,0
	-
	3349,9
	-
	6362,9

	2025
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО    
	42969,6
	-
	13627,93097
	-
	56597,53097


.»

1.2. В разделе II муниципальной программы, утвержденной вышеназванным постановлением:

1.2.1.  Заменить в абзаце 12 слова «Запланированный объем средств на реализацию муниципальной программы на 2021-2026 годы составляет 56435,9 тыс. рублей» на «Запланированный объем средств на реализацию муниципальной программы на 2021-2026 годы составляет 56597,53097 тыс. рублей»;

1.2.2. Изложить таблицу 1 в редакции:
«Объемы источники финансирования муниципальной программы

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2021-2026 годы»

Таблица 1
	№

п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Всего
	В том числе по источникам финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	12153,43097
	-
	12153,43097

	2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	44444,1
	42969,6
	1474,5

	
	Всего по мероприятиям муниципальной программы
	56597,53097
	42969,6
	13627,93097


.»
1.3. Изложить раздел IV муниципальной программы, утверждённый вышеназванным постановлением в редакции:

                                 «Мероприятия муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Исполнитель
	Срок 
реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник 
финанси-
рования
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	Отдел 
	2021-2024 годы
	1.1.1.
	Местный бюджет
	8,9
	100,0
	150,0
	150,0
	-
	-

	1.2.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, ремонтируемых в рамках реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:

2021 год:

Марево, ул. Пионерская (участок км.0+000-км.0+496)
Марево, ул. Зелёная (участок км.0+109-км.0+270)
Марево, ул. М. Поливановой (участок км. 0+097-км.0+143)
д. Новая Деревня, ул. Новая (участок км.0+000-км.0+352)
д. Моисеево, ул. Энергетиков

д. Седловщина, ул. Зелёная

д. Моисеево, ул. Никольская

д. Липье, ул. Труда

д. Старое Гридино, ул. Набережная

д. Морозово, ул. Васильковая

д. Мамоновщина, переулок Лесной

с. Марёво, ул. Халина

с. Марёво, ул. Тихая

с. Марёво, ул. Молодёжная

с. Марёво, ул. Поселковая

с. Марёво, ул. Лесная

с. Марево переулок Советский (участок км.0+172-км.0+314)
с. Марёво, ул. Труда

с. Марёво, ул. Победы

с. Марёво, переулок Новый

с. Марёво, ул. Совхозная

с. Марёво, ул.8 Марта (участок км.0+244-км.0+425)
с. Марёво, ул. Новая

с. Марёво, переулок Сосновый

с. Марёво, ул. Пролетарская

с. Марёво, ул. Новосёлов

с. Марёво, ул. Новгородская

д. Новая Русса - д. Дубровка (участок км.0+421-км.0+571)
д. Новое Гридино -д. Старое Гридино
2022 год:
д. Седловщина, ул. Народная
с. Велилы - д. Вёшки (участок км 0+000 - км 0+400)
д. Моисеево, ул. Садовая (участок км.0+000 км 0+295,8)
д. Моисеево, ул. Садовая (участок км.0+295,8 км 0+546,5)
с. Марёво, ул. Советов (участок км.0+000 км.0+210)
	Отдел
	2021-2022 годы
	1.1.1.
	Областной бюджет
	17916,6
	10000,0
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, ремонтируемых в рамках реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:

2021 год:

Марево, ул. Пионерская (участок км.0+000-км.0+496)
Марево, ул. Зелёная (участок км.0+109-км.0+270)
Марево, ул. М. Поливановой (участок км. 0+097-км.0+143)
д. Новая Деревня, ул. Новая (участок км.0+000-км.0+352)
д. Моисеево, ул. Энергетиков

д. Седловщина, ул. Зелёная

д. Моисеево, ул. Никольская

д. Липье, ул. Труда

д. Старое Гридино, ул. Набережная

д. Морозово, ул. Васильковая

д. Мамоновщина, переулок Лесной

с. Марёво, ул. Халина

с. Марёво, ул. Тихая

с. Марёво, ул. Молодёжная

с. Марёво, ул. Поселковая

с. Марёво, ул. Лесная

с. Марево переулок Советский (участок км.0+172-км.0+314)
с. Марёво, ул. Труда

с. Марёво, ул. Победы

с. Марёво, переулок Новый

с. Марёво, ул. Совхозная

с. Марёво, ул.8 Марта (участок км.0+244-км.0+425)
с. Марёво, ул. Новая

с. Марёво, переулок Сосновый

с. Марёво, ул. Пролетарская

с. Марёво, ул. Новосёлов

с. Марёво, ул. Новгородская

д. Новая Русса - д. Дубровка (участок км.0+421-км.0+571)
д. Новое Гридино -д. Старое Гридино
2022 год:
д. Седловщина, ул. Народная
с. Велилы - д. Вёшки (участок км 0+000 - км 0+400)
д. Моисеево, ул. Садовая (участок км.0+000 км 0+295,8)
д. Моисеево, ул. Садовая (участок км.0+295,8 км 0+546,5)
с. Марёво, ул. Советов (участок км.0+000 км.0+210)

	Отдел
	2021-2022 годы
	1.1.1.
	Местный бюджет
	181,05
	101,1
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа:

2021 год:

с. Марёво, ул. Мудрова

с. Марёво, ул. Набережная

с. Марёво, Солнечная

с. Марёво, ул. Строителей

д. Моисеево, ул. Молодёжная

д. Моисеево, ул. Зелёная
Подъезд к гражданскому кладбищу км. 0+323,8- км 1+142,8 (участок)
2022 год:
д. Бель 1-д.Бель 2
с. Марёво, ул. Гощинская

с. Марёво, ул. Карцевская
с. Марёво, ул. Антоновская км. 0+000 - км 0+392 (участок)
	Отдел
	2021-2024 годы
	1.1.1.
	Областной бюджет
	4507,0
	4520,0
	3013,0
	3013,0
	-
	-

	1.5.
	Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования Марёвского муниципального округа:

2021 год:

с. Марёво, ул. Мудрова

с. Марёво, ул. Набережная

с. Марёво, Солнечная

с. Марёво, ул. Строителей

д. Моисеево, ул. Молодёжная

д. Моисеево, ул. Зелёная
Подъезд к гражданскому кладбищу км. 0+323,8 - км 1+142,8 (участок)
2022 год:

д. Бель 1-д.Бель 2

с. Марёво, ул. Гощинская

с. Марёво, ул. Карцевская

с. Марёво, ул. Антоновская км. 0+000 - км 0+392 (участок)
	Отдел
	2021-2024 годы
	1.1.1.
	Местный бюджет
	228,35
	237,9
	158,6
	158,6
	-
	-

	2.
	Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них

	2.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	Отдел
	2021-2024 годы
	1.2.1.
	Местный бюджет
	3140,7
	2998,13097
	2973,3
	3041,3
	-
	-


2. Опубликовать постановление в муниципальной газете "Марёвский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа                                                       С.И. Горкин
