ПРОЕКТ

                      Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

Об отчете о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных из областного и местного бюджета на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»

 за 2023-2024 годы».
         Принято Думой  муниципального округа      июнь 2025 года    

        Руководствуясь частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 8 статьи 14 Положения о Контрольно-счётной палате Марёвского муниципального округа, утвержденного решением Думы Марёвского муниципального округа от 27.10.2021 №140, Дума Марёвского муниципального округа

     РЕШИЛА:

 1. Принять к сведению прилагаемый отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных из областного и местного бюджета на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» за 2023-2024 годы».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Марёвский вестник»  и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы
муниципального округа   И.А. Рекечинский
Приложение
к решению Думы

муниципального округа
от              2025 №     
ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных из областного и местного бюджета на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» за 2023-2024 годы».

Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 2.2 пункта 2 плана работы Контрольно-счётной палаты Марёвского муниципального округа на 2025 год.

Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с  использованием бюджетных средств направленных на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».

 Цели контрольного мероприятия: Установить объемы бюджетных ассигнований, финансирования и расходования бюджетных средств в разрезе средств областного бюджета и бюджета муниципального округа. Осуществить анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением  мероприятий по реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет». Проверить результативность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».

Объект контрольного мероприятия: Администрация Марёвского муниципального  округа.

Срок проведения контрольного мероприятия: 01.04.2025 по 30.04 2025.

Проверяемый период: 2023-2024 годы.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель КСП Колье Маргарита Владимировна, ведущий инспектор КСП Михайлова Марина Анатольевна.

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки составлен акт, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля. 

Результаты контрольного мероприятия:

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства и объемы бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»
       В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года
 с 2018 года в Новгородской области реализуется приоритетный региональный проект «Народный бюджет».

       Народный бюджет – это возможность для каждого жителя участвовать в распределении средств бюджета. Такой механизм используется во многих субъектах РФ. 
       Народный бюджет - это одна из практик партиципаторного бюджетирования, когда часть бюджетных средств муниципалитета распределяется   при  помощи  комиссии,  состоящей  из  выбранных  по жребию

граждан.
       Задачей проекта является предоставление нового коммуникативного пространства для жителей, возможность заявить о своих инициативах, повысить информированность и финансовую грамотность населения, а также эффективность бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне. 
       На начало 2023 года в Марёвском муниципальном округе действовало Положение о реализации приоритетного  регионального проекта «Народный бюджет» от 09.06.2022 № 190
 (далее – Постановление от 09.06.2022 №190). 


В 2023 году Постановление от 09.06.2022 №190 утратило силу, в связи с принятием Постановления Администрации Марёвского муниципального округа от 05.06.2023 № 242 «Об утверждении Положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе». На 2024 год принято новое Положение о реализации практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет», утвержденное Постановлением от 20.05.2024 № 162
 (далее – Положение).


В соответствии с Положением под практикой инициативного бюджетирования «Народный бюджет» (далее – практика) понимается комплекс мероприятий, направленных на определение и реализацию социально значимых проектов на территории Марёвского муниципального округа с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.


Целью практики является обеспечение участия населения Марёвского муниципального округа в решении вопросов местного значения, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, посредством формирования заявок, содержащих описание проблем социально - экономического характера. 

Задачами практики являются:

1) вовлечение жителей в решение вопросов местного значения;

2) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне;

3) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;

4) повышение информированности и финансовой грамотности жителей.

В соответствии с Положением организатором практики является Администрация Марёвского муниципального округа.

        Положением установлены сроки реализации практики, участники практики, отбор участников проекта практики, деятельность бюджетной комиссии, порядок рассмотрения инициативных предложений, реализация инициативного предложения.


В целях реализации инициативных предложений в Марёвском муниципальном округе практики «Народный бюджет» в 2023 году была создана рабочая группа, утвержденная Распоряжением от 12.10.2023 № 202-рг
,  на 2024 год создана рабочая группа утвержденная Распоряжением от 16.04.2024 № 69-рг
.


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации приоритетного  регионального проекта «Народный бюджет» разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:


Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 03.09.2024 № 296 «Об утверждении регламента заседаний бюджетных комиссий в практике инициативного бюджетирования «Народный бюджет» в Марёвском  муниципальном округе»;

Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 03.09.2024 № 297 «Об утверждении регламента отбора членов бюджетной комиссии и резерва бюджетной комиссии в практике инициативного бюджетирования «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе»;


Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 03.09.2024 № 298 «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы инициатив в практике инициативного бюджетирования «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе»;


Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 05.09.2024 № 301 «Об утверждении регламента голосования членов бюджетной комиссии в практике инициативного бюджетирования «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе».


В соответствии с п. 3.1. Положения информационное сообщение о сборе заявок на 2023 год на участие в Проекте размещено на сайте Администрации Марёвского муниципального округа https://vk.com/club204900691 и в газете «Марёво» от 16.09.2022 №36 (11903).


Путем жеребьѐвки, участниками проведен отбор основного и резервного состава бюджетной комиссии проекта «Народный бюджет». Жеребьевка для создания комиссии состоялась 04.10.2022 года, о чем свидетельствует Протокол №1 жеребьевки. Жителями Марёвского муниципального округа, представлено 18 инициативных предложений для участия в проекте «Народный бюджет»:

1. Приобретение новогодней ели, украшений для новогодней ели и для ее освещения – 1предложение;

2. Работы по гидроизоляции кровли храма Успения Пресвятой Богородицы XVIII века – 1 предложение;

3. Благоустройство площадки возле магазина ул.Труда – 2 предложения;

4. Благоустройство рыночной площади – 2 предложения;

5. Обустройство тротуара по ул.Комсомольской (между улицами Петрова и Прохора Соловьева) – 1 предложение;

6. Приобретение навесного оборудования для содержания автомобильных дорог местного значения – 1 предложение;

7. Строительство общественной бани в с.Марёво – 1 предложение;

8. Благоустройство территории у СДК Моисеевский – 1 предложение;

9. Благоустройство парка Победы с.Молвотицы -1 предложение;

10.  Замена сетей водоснабжения с.Молвотицы – 1 предложение; 

11. Обновление материально-технической базы для сельской библиотеки – 1 предложение;

12.  Строительство часовни в д.Заречье – 1 предложение;

13.  Установка детской площадки ул.Поселковая – 1 предложение;

14.  Установка водонапорной башни д.Сухоногово – 1 предложение;

15.  Обустроить площадку на месте сгоревшего Дома культуры в д.Седловщина – 1 предложение;

16.  Приобрести интерактивное оборудование для Детского сада №1 – 1 предложение.

 
Отбор инициативных предложений проводился в течение двух месяцев на заседаниях бюджетной комиссии, с участием граждан представивших свои инициативные предложения. Информация о заседаниях бюджетной комиссии размешена в сети интернет: https://vk.com/club204900691. Окончательное заседание бюджетной комиссии назначено на 29.11.2022 г., 17-00.

На заседании бюджетной комиссии присутствовали участники проекта, модератор проекта, представители Администрации муниципального округа.

Путем голосования, участниками основного состава бюджетной комиссии проекта «Народный бюджет» был выбран победитель проекта «Народный бюджет» Горкина Маргарита Рейхартовна. Протоколом заседания бюджетной комиссии в рамках проекта «Народный бюджет» от 29.11.2022 года №6 было определено следующее мероприятие:

Благоустройство рыночной площади в с.Марёво (приобретение крытых торговых прилавков 6 шт., примерочная комната, установка 3 скамеек, 4 урн, укладка плитки в районе цветочной клумбы, разметка на асфальте и установка столбов ограждения, установка арки для входа на площадь).


В соответствии с п. 6.1. Положения на 2023 год определен объем средств бюджета Марёвского муниципального округа, который подлежит распределению, составляет 2,0 млн.рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета – 1,0 млн.рублей.


В 2024 году с 17.10.2024 по 30.11.2024 года были проведены заседания бюджетных комиссий по отбору инициативных предложений  в рамках проекта "Народный бюджет". На экспертизу выдвинута 1 инициатива "Благоустройство детской площадки на стадионе". По результатам голосования, участниками основного состава бюджетной комиссии был выбран победитель проекта «Народный бюджет» - Павлов Геннадий Николаевич. Протоколом заседания бюджетной комиссии проекта «Народный бюджет» от 30.11.2023 года №6 было определено следующее мероприятие:

Приобретение и установка игровой детской площадки с.Марёво ул.Комсомольская (размер детской площадки 25 м х 65 м.).


В соответствии с п. 6.1. Положения на 2024 год определен объем средств бюджета Марёвского муниципального округа, который подлежит распределению, составляет 2,0 млн.рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета – 1,0 млн.рублей.

Определение и анализ объемов бюджетных ассигнований, их кассового исполнения за счет бюджетов всех уровней; доведенных лимитов бюджетных обязательств, финансирования и расходования денежных средств в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, соглашениями  о предоставлении бюджетных средств


Статьей 86 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) определено, что расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

        Решением Думы Марёвского муниципального округа от 23.12.2022 № 230 (с учетом изменений внесенных решением Думы Марёвского муниципального округа от 25.12.2023 № 296) на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в расходной части бюджета в ведомственной структуре расходов по подразделу 05 03 «Благоустройство».

В 2024 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» отражены в расходной части бюджета Марёвского муниципального округа
 в ведомственной структуре расходов по подразделу 05 03 «Благоустройство».

Главным распорядителем средств бюджета Марёвского муниципального округа является Администрация Марёвского муниципального округа (код 403).
 Информация о бюджетных ассигнованиях по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа, представлена в таблице:

тыс.рублей.                                                                                                       

	Наименование
	РЗ/Пр
	ЦСР
	ВР
	2023 год
	2024 

год

	Реализация приоритетного регионального проекта "Народный бюджет"
	
	
	
	
	

	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05 03
	21 1 00 76100
	240
	1000,0
	1000,0

	Софинансирование мероприятий по реализации приоритетного регионального проекта "Народный бюджет"
	
	
	
	
	

	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05 03
	21 1 00 S6100
	240
	1000,0
	1013,14052


          В 2023 году между Министерством финансов Новгородской области и Администрацией Марёвского муниципального округа заключено Соглашение от 15.02.2023 №02-32/23-7610-10 о предоставлении в 2023 году из областного бюджета бюджету Марёвского муниципального округа субсидии на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» (далее – Соглашение).

       Предоставление субсидии осуществлялось в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 06.06.2019 №205
.

        Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2023 году бюджету Марёвского муниципального округа субсидии на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета, в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 – 2025 годы».


В соответствии с Соглашением бюджету муниципального образования предоставлена субсидия в сумме 1000,0 тыс.рублей. По условиям Соглашения размер софинансирования за счет средств местного бюджета установлен в размере 50,0 процента (1000,0 тыс.рублей).

     Условия софинансирования, предусмотренные Соглашением, соблюдены.
     При анализе вышеуказанного Соглашения установлено, что согласно  пункту 1.2 предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно Приложению №1 к Соглашению являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 12.03.2021 № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы».

В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения муниципалитет обязан обеспечивать представление в Министерство отчетов о:

       -расходах бюджета Марёвского муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по форме, согласно приложению № 3, не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом;

     -достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №4, не позднее 15 января 2024 года.


Отчеты об использовании субсидии по утвержденным формам за 2023 год представлены своевременно.

Согласно представленным за 2023 год отчетам освоено 2000,0 тыс.рублей, что соответствует показателям отчета ф. 0503127 «Об исполнении бюджета главного распорядителя» по состоянию на 01.01.2024 года
.


В 2024 году между Министерством финансов Новгородской области и Администрацией Марёвского муниципального округа заключено  Соглашение от 29.01.2024 №02-32/24-7610-22 о предоставлении в 2024 году из областного бюджета бюджету Марёвского муниципального округа субсидии на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» (далее – Соглашение).


Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году бюджету Марёвского муниципального округа субсидии на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие местного самоуправления, институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 25.12.2023 №600.


В соответствии с Соглашением бюджету Марёвского муниципального округа предоставлена субсидия в сумме  1000,0 тыс.рублей. По условиям Соглашения размер софинансирования за счет средств местного бюджета установлен в размере 50,0 процента (1000,0 тыс.рублей). Условия софинансирования, предусмотренные Соглашением, соблюдены.

При анализе вышеуказанного Соглашения установлено, что в соответствии с пунктом 1.2 Субсидия предоставляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению №1 к Соглашению, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.  

      Расходные обязательства муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением Администрации от 05.06.2023 №242 «Об утверждении Положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе».


В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения муниципалитет обязан обеспечивать представление отчетов. Отчеты об использовании субсидии по утвержденным формам за 2024 год представлены своевременно.

Решением Думы Марёвского муниципального округа от 29.11.2024 №357 «О внесении изменений в решение Думы Марёвского муниципального округа от 25.12.2023 №295 «О бюджете Марёвского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет», в сумме 13,14052 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Изменения в Соглашение не вносились.


Согласно представленным за 2024 год отчетам освоено 2013,14052 тыс. рублей, что соответствует ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2025 года
. 
Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением  мероприятий по реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»

Использование бюджетных ассигнований осуществлялось посредством закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон №44-ФЗ).

В 2023 году Администрацией Марёвского муниципального округа (далее – Заказчик) по реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» проведено 2 аукциона в электронной форме и заключен 1 муниципальный контракт с единственным поставщиком. 


В соответствии с позицией плана графика № 233530800381453080100101620004221244 «Устройство водоотведения на торговой площади с. Марёво ул. Советов земельный участок 62В, кадастровый номер 53:09:0010105:156» от 28.08.2023 года, размещен электронный аукцион.
        Начальная  (максимальная) цена контракта была установлена проектно-сметным методом и составила 728650,00 рублей.

        По результатам проведения аукциона в электронной форме и протокола подведения итогов определения поставщика, заключен муниципальный контракт (далее – контракт) с ООО «Новгородская ремонтно-строительная компания» от 10.10.2023 №0150600001023000025.
       Информация о заключении контракта в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ размещена в реестре контрактов 12.10.2023 года, сроки размещения соблюдены.                                                                                                                 Предметом муниципального контракта является выполнение работ по устройству водоотведения на торговой площади с. Марёво, земельный участок 62В, кадастровый номер 53:09:0010105:156. 

Работы предусматривалось выполнять в соответствии с условиями контракта, с составом и объемом работ, определенных в Описании объекта закупки (Приложение 1 к контракту).

       Срок завершения работ: до 01.11.2023 года. 


Цена муниципального контракта составила 721363,50 рублей (НДС не предусмотрен).
        Экономия  бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 7286,50 рублей. Условия заключенного контракта соответствуют условиям аукционной документации.
        Работы по контракту выполнены на общую сумму 658696,20 рублей по акту выполненных работ (КС-2) от 12.12.2023 №1.  Не выполнены работы на сумму 62667,30 рублей. К проверке представлен отчет по осуществлению строительного контроля ООО «Лига» от 21.12.2023 года. Согласно отчету сумма фактически выполненных работ составила 658696,20 рублей. 

         В соответствии с п.6.4. контракта Заказчиком 26.12.2023 года проведена экспертиза выполненных работ. В ходе экспертизы установлено: нарушение сроков исполнения работ по контракту. Стоимость фактически выполненных работ составила 658696,20 рублей. Результаты выполненных работ соответствуют требованиям, установленным контрактом. 

      В нарушение п.5.1 контракта срок завершения работ не соблюден. Счет
 на оплату и акты о приемке выполненных работ
 предоставлены 12.12.2023 года. Нарушение срока исполнения контракта составил 41 календарный день.

     В соответствии с требованиями ч.7 ст.34 Закона №44-ФЗ и п.5.2. Контракта в связи с нарушением сроков исполнения контракта Заказчиком в адрес Подрядчика направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени)
 на сумму 18034,09 рублей. Следует отметить, что расчет пени произведен неверно: завышено количество дней просрочки (50 дней вместо 41) и сумма пени завышена на 3246,14 рублей (712363,50*41дн.*1/300*15%= 14787,95 рублей). Оплата пени на дату проверки не произведена. Меры по оплате пени не принимались, пояснения Администрацией муниципального округа по факту неоплаты не представлены.

 
27.12.2023 года на основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 12.3 контракта заключено Соглашение о расторжении контракта. Информация о расторжении контракта в ЕИС размещена в установленные сроки. Оплата
 по контракту произведена 26.12.2023 года, сроки оплаты не нарушены.                                                 16.04.2025 в рамках контрольных действий произведен визуальный осмотр системы водоотведения на торговой площади (Приложение №1 к Отчету), в ходе которого установлено следующее:

Объемы выполненных работ, включенные в акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), соответствуют фактически выполненным работам. Уменьшение установки водоотводных лотков на 44 шт. произведено по согласованию с Заказчиком. 

На дату осмотра в нескольких местах имеются разрушения чугунной решетки, пластиковых дренажных лотков, решетки чугунные (крышки) на водоотводных лотках крепежными болтами не закреплены, имеются разрушения бетонного основания.

      Установленная дренажная система соответствует классу нагрузки В125
 (Лоток водоотводный пластиковый дренажный с решеткой чугунной 1000x145x100 класс нагрузки: А15 (до 1,5тн), В125 (до 12,5тн), С250 (до 25тн)), следовательно, данные разрушения произошли по причине некачественного выполнения работ по прокладке дренажной системы. 

В соответствии с п. 7.1. Контракта Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации. Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется c даты подписания Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по Контракту и составляет 3 года с даты подписания Заказчиком документа о приемке.  

       К проверке представлен Акт выездного обследования рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет» от 22 апреля 2024 года. В результате осмотра был обнаружен ряд недостатков и повреждений.

      В 2024 году и по настоящее время Администрацией принимаются меры по устранению вышеуказанных недостатков, а именно:

      в соответствии с определением Арбитражного суда Новгородской области об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу от 22.10.2024 года №А44-372082024 Ответчик (ООО «Новгородская Ремонтно-Строительная компания») признает исковые требования и обязуется безвозмездно устранить недостатки работ (восстановить бетонное покрытие, закрепить на водоотводных лотках решетки чугунные (крышки) на крепежные болты) в срок до 01.11. 2024 года.   

     07.04.2025 года Администрацией муниципального округа в адрес Отдела судебных приставов направлен для принудительного исполнения исполнительный лист ФС №048866762 по делу №А44-3720/2024.

     Следует отметить, что недостатки работ по муниципальному контракту № 0150600001023000025 от 10 октября 2023 года на момент проведения контрольного мероприятия Подрядчиком не устранены.  

      В соответствии с позицией плана графика № 233530800381453080100101670002511244 Приобретение блок - контейнера под общественный туалет и раздевалки от 03.11.2023 года, размещен электронный аукцион в сумме 1278636,50 рублей. По результатам проведения аукциона в электронной форме и протокола подведения итогов определения поставщика, заключен контракт с ООО «Строй-гид» от 28.11.2023 года №0150600001023000028.


       Информация о заключении контракта размещена в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов 29.11.2023 года, сроки размещения соблюдены.

      Предметом муниципального контракта является приобретение блок - контейнера под общественный туалет и раздевалки.
      Работы предусматривалось выполнять в соответствии с прилагаемой к контракту спецификацией (Приложение 1 к контракту).

     Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 18.12.2023 года.

      Срок действия контракта: с даты заключения контракта по 09.02.2024 года, в части неисполненных обязательств до момента их полного исполнения.
      Цена муниципального контракта составила 1272243,31 рублей (в том числе НДС 20%).  Экономия бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 6393,19 рублей.

       В соответствии с п.3.3. контракта подрядчиком предоставлены: счет на оплату от 18.12.2023 №142 и счет-фактура от 19.12.2023 года №127.    Заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров 21.12.2023 года. В ходе экспертизы установлено: результат приобретения блок – контейнера под общественный туалет и раздевалки соответствует условиям контракта. Сроки оплаты
 Заказчиком не нарушены.

16.04.2025 в рамках контрольных действий произведен визуальный осмотр (Приложение №1 к Отчету), в ходе которого установлено следующее:
претензий к качеству блок - контейнера под общественный туалет и раздевалки не выявлено. 

Тем не менее, блок – контейнер на дату осмотра не функционирует, не подключен к электрической сети, что не дает возможности его использования по назначению и ввода в эксплуатацию. 

       Выявленные факты свидетельствуют о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, так как приобретенное оборудование на сумму 1272243,31 рублей в течение длительного периода не используется.

        В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключен Муниципальный контракт от 20.12.2023 №65 на сумму 69060,49 рублей. Контракт заключен с ООО « Марёвский водоканал». 

        Предметом муниципального контракта является выполнение работ по установке септика (автономное канализационное устройство) для блок - контейнера под общественный туалет, установленный на торговой площади с. Марево ул. Советов. Контракт заключен с единственным поставщиком без использования информационного ресурса (Портал Поставщиков), что является нарушением Порядка осуществления закупок малого объема с использованием информационного ресурса
 (далее – Порядок осуществления закупок малого объема).


Срок завершения работ: 27.12.2023 года.


Счет на оплату и Акт выполненных работ представлены 28.12.2023 года, расчеты по контракту произведены без нарушения сроков оплаты
.
При визуальном осмотре септика (автономное канализационное устройство) для блок - контейнера установлено следующее: 

септик установлен, нарушений условий контракта не выявлено. 
       Тем не менее, следует отметить, что имеет место несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ на сумму 69060,49 рублей, так как канализация к блок - контейнеру не подведена. Соответственно септик (автономное канализационное устройство) для блок - контейнера под общественный туалет в течение длительного периода с момента установки не используется.

        Бюджетные ассигнования, запланированные на 2023 год в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» освоены в полном объеме.

    Сумма неэффективных расходов, произведенных в 2023 году, составила 1341303,80 рублей (2 случая). 


В 2024 году Администрацией муниципального округа по реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» проведено 2 аукциона в электронной форме и заключено 2 договора с единственным поставщиком.

       В соответствии с позицией плана графика № 243530800381453080100100270004299244 «Благоустройство территории для установки игровой детской площадки с.Марёво ул.Комсомольская» от 21.06.2024 года, размещен электронный аукцион в сумме 898086,07 рублей. По результатам проведения аукциона в электронной форме и протокола подведения итогов определения поставщика, заключен муниципальный контракт с Индивидуальным предпринимателем Романенко Яной Евгеньевной от 22.07.2024 года №0150600001024000016. 

       Информация о заключении контракта размещена в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов 22.07.2024 года, сроки размещения соблюдены.

       Предметом муниципального контракта является выполнение работ по благоустройствую для установки игровой детской площадки с. Марёво ул. Комсомольская. 

       Работы предусматривалось выполнять в соответствии с условиями  контракта, с составом и объемом работ, определенными в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) (далее – ПСД). 

       На ПСД получено положительное заключение экспертизы сметной документации
 (Договор от 23.05.2024 года №23052/2 на сумму 14700,00 рублей заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. Оплата по Договору произведена за счет средств местного бюджета. Требования к порядку заключения Договора соблюдены).

       Срок завершения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта (20.08.2024). 


Цена муниципального контракта составила 597226,59 рублей (НДС не облагается). 
        Экономия бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 300859,48 рублей (898086,07-597226,59).


В нарушение п.5.1 контракта срок завершения работ не соблюден. Подрядчику было направлено 2 уведомления о нарушении сроков выполнения работ (№412 от 28.08.2024, №М08-3040-4 от 11.09.2024). Документы на приемку выполненных работ подрядчиком предоставлены 20.09.2024 года. Заказчиком работы не приняты, в адрес подрядчика направлены мотивированные отказы в приемке на основании заключений о проведении экспертизы приемки оказанных услуг по контракту (от 17.09.2024; от 16.10.2024; от 13.12.2024; от 23.12.2024). 

       Заказчиком заключен прямой договор с ООО «Центр научных исследований судебных экспертиз в строительстве «Критическое мышление» от 02.12.2024 года №54 на сумму 85000,00 рублей на проведение экспертизы строительного материала. Заключение данного договора не противоречит Порядку осуществления закупок малого объема. Согласно экспертному заключению № 3С-24-57 от 13.12.2024 года песок, используемый в рамках исполнения контракта, не соответствует паспорту качества №2 и требованиям поз.1.6 п.1 «Ведомости объемов работ» Приложения 1 к контракту. 

      Дополнительные расходы составили 85,0 тыс. рублей.

      27.12.2024 года между Заказчиком и Подрядчиком на основании п.1 ст.450 ГК РФ, пункта 12.2. контракта заключено Соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон.

      По результатам проведения экспертизы выполненных работ от 27.12.2024 года установлено следующее: работы выполнены в объеме 0,568222975 условной единицы. Оплата произведена 28.12.2024 года (платежное поручение № 186546) с учетом фактически выполненных работ на сумму 339357,87 рублей (счет №859 от 27.12.2024 года). 

       Пени за нарушение срока исполнения работ (30 календарных дней) в сумме 6153,69 рублей (339357,87*26дн.*1/300*18%) не начислены, таким образом нарушены требования п.7 ст.34 Закона №44-ФЗ и п. 9.2 контракта.

       Информация об исполнении (о расторжении) контракта в системе ЕИС размещена в установленный срок. 

        В соответствии с позицией плана графика № 243530800381453080100100280002899244 Поставка (установка) детского игрового оборудования от 17.07.2024 года в сумме 1101913,93 рублей, размещен электронный аукцион. По результатам проведения аукциона в электронной форме и протокола подведения итогов определения поставщика, заключен контракт с ООО «ДЕТСКИЙ ДВОРИК» от 19.08.2024 года №0150600001024000018.


       Информация о заключении контракта размещена в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов 19.08.2024 года, сроки размещения соблюдены.

      Предметом контракта является поставка (установка) детского игрового оборудования.

       Поставку предусматривалось выполнить в соответствии с прилагаемым к контракту описанием объекта закупки (Приложение № 1).

       Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта.

      Срок действия контракта: по 30 ноября 2024 года.
      Цена муниципального контракта составила 1101913,93 рублей (НДС не облагается).


В соответствии с п.5.1. контракта подрядчиком предоставлены: счет на оплату № 96 от 18.10.2024, товарная накладная №72 от 18.10.2024 и счет фактура № 12 от 28.10.2024 года. Заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров 11.11.2024 года. В ходе экспертизы установлено: результат поставки (установки) детского игрового оборудования соответствует требованиям установленным контрактом.

      Оплата по контракту
 произведена в установленные сроки.

      Информация об исполнении (о расторжении) контракта в системе ЕИС размещена без нарушений.

В ходе проведения визуального осмотра приобретения и установки игровой детской площадки с.Марёво ул.Комсомольская (размер детской площадки 25 м х 65 м.) проведена полная инвентаризация оборудования, расхождений не установлено.
        Администрацией муниципального округа в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключены два договора
 (далее – Договор №1, Договор №16) на общую сумму 571868,72 рублей. Договора заключены с ИП Толоконниковым Дмитрием Ивановичем. 

        Предметом договоров является поставка песчано - гравийной смеси в объеме 283 м3. 

        Договора заключены с единственным поставщиком без использования информационного ресурса, что является нарушением Порядка осуществления закупок малого объема. 

        К проверке предоставлены три коммерческих предложения: ИП Толоконников Д.И.- стоимость 2050 рублей за 1 м. куб.; ИП Толоконников И.Н.-2200 рублей за 1 м. куб., ООО «Светоч» (директор Толоконников Д.И.) -2350 руб. за 1 м. куб. кубический песчано – гравийной смеси. По Договору №1 цена за 1 м3 составила 2000,00 рублей, по Договору №16 цена за 1 м3 составила 2046,58 рублей
. 

      К проверке представлен Паспорт качества песчано-гравийной смеси от 29.08.2023 №29 и Список недропользователей, имеющих лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на территории Новгородской области, согласно которым доставка ПГС производилась от п. Едрово Валдайского района.  

      В результате работ по поставке ПГС расход бюджетных средств увеличен на сумму 410,3 тыс. рублей (571858,72-161550,55). Согласно пояснению, представленному Администрацией муниципального округа, данная мера была принята в связи с отказом Романенко Я.Е. от устранения нарушений и необходимостью выполнения работ по устройству подстилающих и  выравнивающих слоев основания до ухудшения погодных условий.
      Счета на оплату и Акт выполненных работ представлены своевременно, оплата по договорам произведена без нарушения сроков.

       В результате проверки установлено, что бюджетные ассигнования, запланированные на 2024 год, освоены в полном объеме.

       16.04.2025 года в рамках контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр (Приложение №1 к Отчету), в ходе которого установлено следующее: 
      Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (далее – работы по обустройству) выполнены частично. Поставленная по договору №16 от 16.12.2024 года песчано - гравийная смесь находится в кучах. Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев детской площадки на дату проверки не выполнены, территория для установки игровой детской площадки не благоустроена.
      Не смотря на то, что работы по обустройству территории до конца не выполнены, установка детского игрового оборудования произведена.  В связи с этим, дальнейшее выполнение работ по благоустройству территории для игровой детской площадки будет затруднено и могут  потребоваться дополнительные расходы. 
Проверка результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»

     В ходе оценки результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» установлено, что предоставление субсидии осуществлялось из областного бюджета в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы», утвержденной Постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 12.03.2021 №75 (с изменениями на 30.01.2024 № 20 и на 22.01.2025 №13) (далее – муниципальная программа).

     Показатели объемов финансирования, предусмотренные муниципальной программой на 2023 – 2024 годы, соответствуют решениям о бюджете; не соответствуют Соглашению на 2024 год в части средств местного бюджета на сумму 13,14052 тыс.рублей (общий объем бюджетных ассигнований, указанный в пункте 2.1. Соглашения (в 2024 году - 2000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек) не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (в 2024 году -2013140,52 рублей). 

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой и освоенных представлена в таблице:

	Наименование мероприятий
	исполнитель
	Предусмотрено, тыс. рублей
	Исполнено

	
	
	Программой
	Соглашением
	Решением о бюджете
	тыс. рублей
	%

	
	
	ОБ
	МБ
	
	
	
	

	2023 год

	Софинансирование по поддержке приоритетного регионального проекта «народный бюджет»
	Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа
	1000,0
	1000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	100,0

	2024 год

	Софинансирование по поддержке приоритетного регионального проекта «народный бюджет»
	Территориальный отдел Администрации Марёвского муниципального округа
	1000,0
	1013,14052
	2000,0
	2013,14052
	2013,14052
	100,0


Во исполнение п.п. 2.5., 5.1. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального округа, их формирования и реализации (далее - Порядок), утверждённого постановлением Администрации муниципального округа от 23.04.2021 №191 проведён мониторинг хода реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Марёвского муниципального округа на 2021 – 2026 годы» за 2023- 2024 год.

В 2023 году на реализацию мероприятий программы запланировано 2000,0 тыс.рублей, профинансировано и исполнено мероприятий на сумму 2000,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2024 года бюджетные ассигнования исполнены на 100,0 процента.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 2013,14052 тыс.рублей, профинансировано и исполнено мероприятий на сумму 2013,14052 тыс.рублей. Финансовые средства, запланированные на реализацию мероприятий приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» освоены в полном объёме.

       По результатам проверки установлено следующее: 

       целевые показатели, установленные в муниципальной программе на 2023 и на 2024 годы, не соответствуют целям предоставления субсидии и целевым показателям, установленным Соглашениями на 2023 - 2024 годы (Приложение №2), а именно: целевой показатель результативности «Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных для реализации в рамках приоритетного проекта «Народный бюджет», не менее.» в 2023 - 2024 годах в муниципальную программу не включен (2 нарушения);

     наименование мероприятия, предусмотренное муниципальной программой («Софинансирование по поддержке приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»») не соответствует наименованиям мероприятий Приложения №1 Соглашений на 2023 и на 2024 годы, а именно:

     на 2023  год - «Реализация инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования (благоустройство рыночной площади с. Марево 2 этап)»; 

    на 2024 год - «Реализация инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования (игровая детская площадка с. Марево ул. Комсомольская)».

      Одна из задач практики, определенная Положением о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе, а именно: повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне не достигнута.      

    В ходе контрольных действий осуществлен визуальный осмотр качества выполненных работ и результативности по реализации инициативных предложений. В ходе осмотра выявлено, что ни один проект не реализован полностью, по всем объектам имеются замечания и нарушения (отражены в Отчете выше по каждому объекту и в Приложении №1 к Отчету), которые потребуют доработки и устранения.  

Выводы 

     1.Объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий приоритетного регионального проекта «Народный бюджет», составил в 2023 году – 2000,00 тыс.рублей, в 2024 году – 2013,14052 тыс. рублей, что соответствует данным представленной отчетности.

    2. При анализе Соглашения от 29.01.2024 №02-32/24-7610-22 установлено, что изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» в Соглашение не вносились. Общий объем бюджетных ассигнований, указанный в пункте 2.1. Соглашения (2000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек), не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренному решением о бюджете муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (2013140,52 рублей). 

     3. При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок: 
· в нарушение п.5.1 контракта от 10.10.2023 №0150600001023000025 (с ООО «Новгородская ремонтно-строительная компания») срок завершения работ не соблюден. Нарушение срока исполнения контракта составил 41 календарный день.  В соответствии с требованиями ч.7 ст.34 Закона №44-ФЗ и п.5.2. Контракта в связи с нарушением сроков исполнения контракта Заказчиком в адрес Подрядчика направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени)
 на сумму 18034,09 рублей, расчет пени произведен неверно: завышено количество дней просрочки (50 дней вместо 41), сумма пени завышена на 3246,14 рублей (712363,50*41дн.*1/300*15%= 14787,95 рублей). Оплата пени на дату проверки не произведена. Меры по оплате пени не принимались;

     16.04.2025 в рамках контрольных действий произведен визуальный осмотр системы водоотведения на торговой площади, в ходе которого установлено:

    в нескольких местах имеются разрушения чугунной решетки, пластиковых дренажных лотков, решетки чугунные (крышки) на водоотводных лотках крепежными болтами не закреплены, имеются разрушения бетонного основания.

      Несмотря на принимаемые Администрацией муниципального округа меры, недостатки работ по муниципальному контракту на момент проведения контрольного мероприятия Подрядчиком не устранены.  

· В соответствии с контрактом от 28.11.2023 года (с ООО «Строй-гид») приобретен блок – контейнер под общественный туалет и раздевалки.

      16.04.2025 в рамках контрольных действий произведен визуальный осмотр в ходе которого установлено:

     блок – контейнер по назначению не используется, не подключен к электрической сети, что не дает возможности его эксплуатации. 

      Выявленные факты свидетельствуют о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, так как приобретенное оборудование на сумму 1272243,31 рублей в течение длительного периода по назначению не используется.

· В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключен Муниципальный контракт от 20.12.2023 №65 на сумму 69060,49 рублей с ООО «Марёвский водоканал». Контракт заключен с единственным поставщиком без использования информационного ресурса (Портал Поставщиков), что является нарушением Порядка осуществления закупок малого объема с  использованием информационного ресурса
.

     При визуальном осмотре септика (автономное канализационное устройство) для блок - контейнера установлено следующее: септик установлен, нарушений условий контракта не выявлено. 
                  Имеет место несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ на сумму 69060,49 рублей, так как канализация к блок - контейнеру не подведена. Соответственно септик (автономное канализационное устройство) для блок - контейнера под общественный туалет в течение длительного периода с момента установки не используется.

· В нарушение п.5.1 контракта, заключенного с Романенко Я.Г. срок завершения работ не соблюден. 

     Пени за нарушение срока исполнения работ (30 календарных дней) в сумме   6153,69 рублей (339357,87*26дн.*1/300*18%) не начислены, таким образом нарушены требования п.7 ст.34 Закона №44-ФЗ и п. 9.2 контракта.

· Администрацией муниципального округа в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключены два договора
 (далее – Договор №1, Договор №16) на общую сумму 571868,72 рублей с ИП Толоконниковым Д.И. 

Договора заключены с единственным поставщиком без использования информационного ресурса, что является нарушением Порядка осуществления закупок малого объема. 

     16.04.2025 года в рамках контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр, в ходе которого установлено следующее: 
    Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка выполнены частично. Поставленная по договору №16 от 16.12.2024 года песчано - гравийная смесь находится в кучах. Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев детской площадки на дату проверки не выполнены, территория для установки игровой детской площадки не благоустроена.

   Не смотря на то, что работы по обустройству территории до конца не выполнены, установка детского игрового оборудования произведена.  В связи с этим, дальнейшее выполнение работ по благоустройству территории для игровой детской площадки будет затруднено и могут  потребоваться дополнительные расходы. 

4. Целевые показатели, установленные в муниципальной программе на 2023 и на 2024 годы, не соответствуют целям предоставления субсидии и целевым показателям, установленным Соглашениями на 2023 - 2024 годы, а именно:

    целевой показатель результативности «Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных для реализации в рамках приоритетного проекта «Народный бюджет», не менее.» в муниципальную программу в 2023 и 2024 годах, не включен (2 нарушения);

· наименование мероприятия, предусмотренное муниципальной программой («Софинансирование по поддержке приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»») не соответствует наименованиям мероприятий Приложения №1 Соглашений на 2023 и на 2024 годы, а именно:

     на 2023  год - «Реализация инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования (благоустройство рыночной площади с. Марево 2 этап)»; 

            на 2024 год - «Реализация инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования (игровая детская площадка с. Марево ул. Комсомольская)».

5. В ходе контрольных действий осуществлен визуальный осмотр качества выполненных работ и результативности по реализации инициативных предложений. В ходе осмотра выявлено, что ни один проект не реализован полностью, по всем объектам имеются замечания и нарушения, которые потребуют доработки и устранения.  

Предложения
     1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия к сведению в Думу Марёвского муниципального округа и Главе Марёвского муниципального округа.

2. Направить представление в Администрацию муниципального округа и предложить принять меры:

по обеспечению соответствия показателей общего объема финансирования предусмотренных Соглашением объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете муниципального округа;

       по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг (по усилению контроля за ходом выполнения работ по контрактам и соблюдению сроков завершения работ, недопущению нарушений технологии работ и некачественного выполнения работ, по соблюдению Порядка осуществления закупок малого объема с использованием информационного ресурса);

      по соблюдению принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ; 

     по взысканию пени за несоблюдение срока исполнения контракта с ООО «Новгородская ремонтно-строительная компания» и с ИП Романенко Я.Г.;

     по установлению в муниципальной программе целевых показателей соответствующих целям предоставления субсидии; 

     по приведению наименований мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в соответствие наименованиям мероприятий, предусмотренным Соглашениями на 2023 и 2024 годы;

     принять меры по устранению выявленных нарушений, недостатков, а также по установлению причин и условий возникновения выявленных нарушений и недостатков в целях недопущения их в дальнейшем (по устранению некачественно выполненных работ по устройству водоотведения на торговой площади; по введению в эксплуатацию блок-контейнера под общественный туалет и раздевалки с целью использования его по назначению; по благоустройству территории детской игровой площадки с. Марево ул. Комсомольская). 

           _________________________________________________________________
� Областной закон от 04.04.2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года». 


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от  09.06.2022 № 190  «Об утверждении Положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе».


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 20.05.2024 № 162 «Об утверждении Положения о реализации практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет» в Марёвском муниципальном округе».


� Распоряжение Администрации Марёвского муниципального округа от 12.10.2023 № 202-рг «О создании рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет»;


� Распоряжение Администрации Марёвского муниципального округа от 16.04.2024 № 69-рг «О создании рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет».


� Решение Думы Марёвского муниципального округа от 25.12.2023 № 295 «О бюджете Марёвского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».


� Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 №205 «О государственной программе Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 – 2024 годы» Приложение №3 «Порядок предоставления и методика распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».


� Согласно отчету ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2024 года на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» утверждены и исполнены бюджетные назначения в сумме 2 000 000,0  рублей.


� Согласно отчету ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2025 года на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» утверждены и исполнены бюджетные назначения в сумме 2013140,52  рублей. 


� Счет на оплату №57 от 12.12.2023 года;


� Акт выполненных работ №53 от 12.12.2023 года (КС-2 от 12.12.2023, КС-3 от 12.12.2023);


� Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой обязательств, предусмотренных контрактом при осуществлении закупки работы от 22.12.2023 № М08-4259-И;


� Платежное поручение №775879 от 26.12.2023 года.


� Нагрузка до 12,5 т/м². подходит для открытых парковочных площадок легковых авто, гаражей, частных парковок, пешеходных зон, закрытых для движения транспорта.


� Платежное поручение №773555 от 26.12.2023 года.


� распоряжение Правительства Новгородской области от 21.12.2018 № 375-рг «Об утверждении Порядка осуществления закупок малого объема с использованием информационного ресурса»;


� Платежное поручение №800612 от 29.12.2023 года.


� ООО «СтройТехЭкспертиза» от 28.05.2024 года № 78-2-1-2-00416-24.


� Платежное поручение № 898485 от 15.11.2024 года;


� Договор № 1 от 18.09.2024 года; Договор № 16 от 16.12.2024 года.


� Согласно Локальному сметному расчету на благоустройство территории для установки детской площадки (Приложение к контракту №0150600001024000016 цена за 1м. куб. (Песок природный для строительных работ II класс, средний) составляет 570,85 рублей).


� Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой обязательств, предусмотренных контрактом при осуществлении закупки работы от 22.12.2023 № М08-4259-И;


� распоряжение Правительства Новгородской области от 21.12.2018 № 375-рг «Об утверждении Порядка осуществления закупок малого объема с использованием информационного ресурса»;


� Договор № 1 от 18.09.2024 года; Договор № 16 от 16.12.2024 года;






