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                      Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

Об отчете о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 
направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования в Марёвском муниципальном округе за 2024 год 
и истекший период 2025 года» 
Принято Думой  муниципального округа  21 ноября  2025 года
        Руководствуясь частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 8 статьи 14 Положения о Контрольно-счётной палате Марёвского муниципального округа, утвержденного решением Думы Марёвского муниципального округа от 27.10.2021 №140, Дума Марёвского муниципального округа

     РЕШИЛА:

 1. Принять к сведению прилагаемый отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования в Марёвском муниципальном округе за 2024 год и истекший период 2025 года».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Марёвский вестник»  и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа    С.И. Горкин

Председатель 

Думы  муниципального округа     И.А. Рекечинский

№ 12
21 ноября 2025 года

с. Марёво                                                                                                                                                           

Приложение
к решению Думы

муниципального округа
от 21.11.2025 №12    
ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования в Марёвском муниципальном округе за 2024 год и истекший период 2025 года».
Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 2.4 пункта 2 плана работы Контрольно-счётной палаты Марёвского муниципального округа на 2025 год.

Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с  использованием бюджетных средств муниципального дорожного фонда Марёвского муниципального округа направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Марёвском муниципальном округе за 2024 год и истекший период 2025 года.
 Цели контрольного мероприятия: Установить объемы бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств муниципального дорожного фонда, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Марёвском муниципальном округе за 2024 год и истекший период 2025 года. Провести анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог подпадающих под требования Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 Объект контрольного мероприятия: Администрация Марёвского муниципального  округа.

Срок проведения контрольного мероприятия: 01.10.2025 по 24.10 2025.

Проверяемый период: 2024 год и истекший период 2025 года.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель КСП Колье Маргарита Владимировна, ведущий инспектор КСП Михайлова Марина Анатольевна.

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки составлен акт, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля. 
Результаты контрольного мероприятия:
Анализ нормативных правовых актов, 
регламентирующих осуществление дорожной деятельности

В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона № 131-ФЗ к полномочиям муниципального округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального, городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Статьей 13 Закона № 257-ФЗ
 определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности:


в соответствии с пунктом 1 части 1 к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится утверждение положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. К проверке представлено Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Марёвского муниципального округа
. На основании данного положения разработаны и утверждены программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Марёвского муниципального округа на 2024 год и на 2025 годы, утвержденные постановлениями Администрации Марёвского муниципального округа от 22.11.2023 №481 и от 12.11.2024 №393 соответственно. В проверяемом периоде муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не осуществлялся (1 нарушение –неклассифицированное);

пунктом 2 части 1 предусмотрена разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения. Администрацией округа представлено Положение об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа
;


в соответствии с пунктом 3.2 части 1, Администрацией округа представлен Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа, утвержденный постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 22.11.2023 №486;


согласно пункту 5 части 1 к полномочиям муниципальных округов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  относится утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения. К проверке Администрацией округа предоставлен Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа (далее – Перечень автомобильных дорог), утвержденный постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 15.02.2021 №40 (ред. от 02.06.2023 № 236). 
      В соответствии с Перечнем автомобильных дорог на территории Марёвского муниципального округа находятся 154 автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 85339,05 м., из них грунт.- 79217,75 м., асфальт- 6121,3 м..

     Проверкой установлено, что итоговая протяженность автомобильных дорог, предусмотренная Перечнем, не соответствует протяженности автомобильных дорог полученной при пересчете (длина проезжей части с грунтовым покрытием фактически составила 80324,35 метров, асфальт-6121,3 м.). Таким образом, общая  протяженность  автомобильных  дорог  составляет  86445,65 метров (разница показателей - 1106,6 м.) (п.1.2.101 Классификатора нарушений – 1 нарушение).
      При сверке документов о государственной регистрации права, выявлено расхождение по протяженности автомобильной дороги «Подъезд к газовому участку», а именно: в выписке из ЕГРН протяженность автомобильной дороги составляет 127,0 метров, согласно Перечню - 110,0 метров (п.1.2.101 Классификатора нарушений – 1 нарушение);


согласно пункту 10 части 1 к полномочиям муниципальных округов относится информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения, в том числе посредством системы контроля. Администрацией округа к проверке представлены Порядок информирования граждан
 и регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог»
.
 
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ и Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров
, 144 автомобильным дорогам общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа присвоены идентификационные номера. 
       В нарушение установленных требований 10 автомобильных дорог, включенных в Перечень, не имеют идентификационного номера. (неклассифицированные  нарушения-10). 

        Контрольно-счётная палата отмечает, что необходимо обратить внимание, на то, что с 01января 2014 года на замену Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОК 033-2005) введен в действие новый Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОК 033-2013), утвержденный Приказом Росстандарта от 14.06.2013 №159-ст..  ОК 033-2013 входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Марёвского муниципального округа на 01.01.2025 года по форме № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» (далее – форма 3-ДГ) составляет 86,3 км., в том числе с твердым покрытием 6,1 км. (из них, с усовершенствованным покрытием 0,0 км.), протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 11,2 км..

Сверка протяжённости автомобильных дорог местного значения, по Перечню автомобильных дорог и отражённой в форме № 3-ДГ показала различие информации, а именно: протяженность автомобильных дорог по форме 3-ДГ занижена на 0,1 км. (неклассифицированные нарушения – 1 нарушение).
       По состоянию на 01.01.2025 года автомобильные дороги, включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в состав реестра муниципального имущества Марёвского муниципального округа не включены. 

       Балансовая стоимость дорог с асфальтовым покрытием и грунтовых дорог согласно оборотно - сальдовой ведомости по состоянию на 14.10.2025 составляет 623890,00 рублей.

В силу п.45 Инструкции №157н
 единицей учета является инвентарный объект. Автомобильная дорога обладает признаками недвижимого имущества и представляет собой сложный инвентарный объект. К проверке представлены инвентарные карточки. Следует отметить, что в нарушение установленной нормы только 20 автомобильных дорог учтены как отдельный инвентарный объект, остальные автомобильные дороги включены одной строкой (1 нарушение- неклассифицированное).

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона № 218-ФЗ право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации, при этом частью 7 указанной статьи определено, что недвижимое имущество подлежит государственному кадастровому учету с внесением в Единый государственный реестр. К проверке представлены кадастровые и технические паспорта, свидетельства о государственной регистрации права, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на 150 автомобильные дороги. Четыре автомобильные дороги (подъезд к д.Морозово; д.Новая Русса – д.Дубровка; д.Дубровка – д.Бор; д.Бор – д.Латкино), включенные в Перечень на дату проверки находятся на стадии регистрации в Росреестре. Следует обратить внимание, что на дату проверки не переоформлено право собственности на большую часть автомобильных дорог в связи с преобразованием муниципального образования.

К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с п.11 ч.1 ст.13, п.3 ст.34 Федерального закона №257-ФЗ относится утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. Администрацией округа представлены нормативы финансовых затрат
 утвержденные в 2012 году, изменения в данный документ за истекший период не вносились, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их финансирование (п.1.2.101 Классификатора нарушений – 1 нарушение).

В нарушение п.2 ст.17 и п.2 ст.18 Федерального закона №257-ФЗ Администрацией округа не установлены нормативными правовыми актами: Порядок содержания  автомобильных дорог местного значения и Порядок ремонта автомобильных дорог местного значения (к проверке не представлены) (п.1.2.101 Классификатора нарушений – 1 нарушение).

В соответствии с п.5 ст.25 Федерального закона №257-ФЗ, Администрацией округа предоставлен Порядок установления и  использования  полос  отвода и  придорожных   полос  автомобильных дорог местного значения на территории Марёвского муниципального округа
. 

Приказом Министерства транспорта РФ №288
 (далее – Приказ №288) предусмотрено, что оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог в Российской Федерации. Данный Порядок устанавливает состав и периодичность работ по определению владельцами автомобильных дорог соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов.


Администрацией округа разработаны и утверждены три одинаковых Положения о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа
 (далее – Порядок технического состояния автомобильных дорог). Все три Порядка технического состояния автомобильных дорог, на дату проверки являются действующими, что является нарушением п. 2.3.10. Инструкции по Делопроизводству
. При этом в Порядке технического состояния автомобильных дорог от 16.02.2023 №68 (ред. от 25.02.2025 № 54) и от 01.03.2023 № 95 имеется ссылка на Приказ Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150, который утратил силу (п.1.2.101 Классификатора нарушений – 1 нарушение).

      В соответствии с пунктами 2,3,4 Приказа № 288 Администрацией округа  представлены к проверке акты оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

      В нарушение пункта 2
 данного Приказа оценка технического состояния автомобильных дорог в 2024 году проведена в отношении 12 автомобильных дорог (1 неклассифицированное нарушение).
        В 2025 году к проверке предоставлены акты обследования в отношении всех автомобильных дорог включенных в Перечень. 
Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и  расходования бюджетных средств, предусмотренных на содержание автомобильных дорог

Решением Думы Марёвского муниципального округа 29 января 2021 года №74 было принято решение о создании муниципального дорожного фонда Марёвского муниципального округа
 и утвержден Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (далее - Порядок о дорожном фонде). 


В соответствии с пунктом 5 Порядка о дорожном фонде бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа и лимиты бюджетных обязательств. Согласно отчету о доходах и расходах муниципального дорожного фонда Марёвского муниципального округа остаток средств дорожного фонда составил: на 01.01.2024 – 4415,2 тыс. рублей, на 01.01.2025 – 3829,7 тыс.рублей. Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2025 соответствует фактическому остатку средств муниципального дорожного фонда. Нарушений не установлено.


В бюджете Марёвского муниципального округа средства дорожного фонда отражаются по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Расходы по данному разделу/ подразделу на 2024 год запланированы в сумме 17851,8 тыс. рублей. Исполнение бюджета в 2024 года составило 12911,1 тыс. рублей, что составляет 72,3% уточненных бюджетных назначений. 

       В 2024 году объем доходов, формирующих дорожный фонд, составил 17851,8 тыс. рублей, в том числе за счет:
        неиспользованного остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда, сложившегося на 01 января 2024 года – 4415,2 тыс. рублей; 

        акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, подлежащих зачислению в местный бюджет – 4060,0 тыс. рублей;

        субсидий – 9376,6 тыс. рублей.

         Плановые назначения по доходам не выполнены на сумму 1111,0 тыс.рублей, из них:


план поступлений по акцизам перевыполнен на сумму 295,1 тыс. рублей;


субсидии из областного бюджета поступили не в полном объеме на сумму 1406,1 тыс. рублей.


Расходы дорожного фонда при плановых назначениях 17851,8 составили 12911,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 7970,5 тыс. рублей), средства согласно отчету были направлены:


на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 4260,5 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 1063,1 тыс. рублей);


на ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 8650,6 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 6907,4 тыс. рублей).
       В 2025 году объем бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 13136,1 тыс. рублей, в том числе за счет:
       неиспользованного остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда, сложившегося на 01 января 2025 года – 3829,6 тыс. рублей; 

       акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, подлежащих зачислению в местный бюджет – 4526,5 тыс. рублей;

       субсидий – 4780,0 тыс. рублей.


Расходы на 2025 год запланированы в сумме 13136,1 тыс. рублей. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2025 года составило 5110,9 тыс. рублей, что составляет 38,9% уточненных бюджетных назначений.

Анализ соглашений о предоставлении субсидий на формирование муниципальных дорожных фондов и ремонт автомобильных дорог Марёвского муниципального округа

В 2024 году между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Администрацией Марёвского муниципального округа  было заключено два Соглашения:


Соглашение от 15.02.2024 года №80 о предоставлении из дорожного фонда Новгородской области бюджету Марёвского муниципального округа Новгородской области субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов  (далее - Соглашение) на сумму 5084,7 тыс. рублей (ред. доп.сог. от 10.07.2024 №80.1).

Предоставление Субсидии осуществлялось в соответствии с приложением №1 и приложением №2 к Соглашению. Приложением №1 утвержден Перечень мероприятий запланированных на 2024 год: 


ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения расположенной по адресу с.Марёво, ул.Труда, протяженность 565,0 м., ширина 5,5 м. («Дорога к дому») в сумме 2541,5 тыс.рублей;


содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа в сумме 2543,2 тыс. рублей.

       Условия софинансирования, предусмотренные Соглашением, соблюдены.
        Отчеты об использовании субсидии по утвержденным формам за 2024 год в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области представлены своевременно (05.07.2024, 04.10.2024, 13.01.2025).
        Соглашение от 27.05.2024 года №116 о предоставлении из дорожного фонда Новгородской области бюджету Марёвского муниципального округа Новгородской области субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 4810,7 тыс. рублей (в ред. доп. соглашения от 27.08.2024 №116.1). 
          
Предоставление Субсидии осуществлялось в соответствии с приложением №1 и приложением №2 к Соглашению. Приложением №1 утвержден Перечень мероприятий запланированных на 2024 год: 


ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Первомайский – д. Быково в сумме 2645,9 тыс. рублей;


ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Дубровка – д. Бор в сумме 2164,8 тыс. рублей.

      Условия софинансирования, предусмотренные Соглашением, соблюдены.


 Отчеты об использовании субсидии по утвержденным формам за 2024 год в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области представлены своевременно (05.07.2024, 04.10.2024, 13.01.2025).


Согласно представленным за 2024 год отчетам освоено 8362,0 тыс. рублей, что соответствует показателям отчета ф. 0503127 «Об исполнении бюджета главного распорядителя» по состоянию на 01.01.2025 года.

На 2025 год заключено Соглашение о предоставлении из дорожного фонда Новгородской области бюджету Марёвского муниципального округа Новгородской области субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов от 05.02.2025 №23 на сумму 5031,6 тыс. рублей.
Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2025-2027 годах субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета по видам расходов (ремонт, капитальный ремонт, содержание).


При анализе вышеуказанного Соглашения установлено, что предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с приложением  №1, №2 к Соглашению. Приложением №1 утвержден Перечень мероприятий запланированных на 2025 год: 


ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Марёво, ул..Народная (Практика инициативного бюджетирования «Дорога к дому») в сумме 2515,8 тыс.рублей;


содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа в сумме 2515,8 тыс. рублей.


Условия софинансирования, предусмотренные Соглашением, соблюдены.
           Отчеты об использовании субсидии по утвержденным формам за 2025 год представлены своевременно.


Согласно представленным на 01.07.2025 года отчетам освоено 1632,5 тыс. рублей, что соответствует показателям отчета по исполнению бюджета за первое полугодие 2025 года.
Проверка результативности использования дорожного фонда

В ходе оценки результативности использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа установлено, что предоставление субсидии из областного бюджета и дорожного фонда Марёвского муниципального округа осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2021-2027 годы», утвержденной Постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 21.01.2021 №10 (с изменениями на 26.12.2024 № 431 и на 04.04.2025 №123) (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Марёвского муниципального округа (далее – Отдел ЖКХ).


Показатели объемов финансирования, предусмотренные муниципальной программой на 2024 – 2025 годы, соответствуют решениям о бюджете.

	Наименование мероприятий
	исполнитель
	Предусмотрено, тыс. рублей
	Исполнено

	
	
	Программой
	Соглашением
	Решением  о бюджете
	тыс. рублей
	%

	
	
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ
	
	
	

	2024 год

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел ЖКХ
	6960,5
	3084,9
	9376,0
	519,4
	17851,8
	8650,6
	86,1

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел ЖКХ
	2416,1
	5390,3
	
	
	
	4260,5
	54,6

	Итого:
	
	9376,6
	8475,2
	9376,6
	519,4
	17851,8
	12911,1
	72,3

	Всего:
	
	17851,8
	9896,0
	
	
	

	2025 год (на 01.10.2025)

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел ЖКХ
	2390,0
	2125,8
	4780,0
	251,6
	13136,1
	3379,7
	74,8

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел ЖКХ
	2390,0
	6230,3
	
	
	
	1720,3
	20,0

	Итого:
	
	4780,0
	8356,1
	4780,0
	251,6
	13136,1
	5100,0
	38,8

	Всего:
	
	13136,1
	5031,6
	
	
	



Как видно из данных, представленных в таблице, общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году, в сравнении с 2024 годом, уменьшился на 4715,7 тыс. рублей или на 26,4 процента.

В разрезе бюджетных ассигнований стоит выделить, что большая доля  запланированных в 2024 году расходов, предусмотрена за счет средств Субсидий из областного бюджета, а именно: 9376,6 тыс. рублей, что составляет 52,5 % от общей суммы запланированных расходов (17851,8 тыс. рублей).


В 2025 году основная доля расходов, запланированная Программой, предусмотрена за счет средств дорожного фонда Марёвского муниципального округа: 8356,1 тыс. рублей, что составляет 63,6 % от общей суммы запланированных расходов (13136,1 тыс. рублей).

Во исполнение п.п. 2.5., 5.1. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального округа, их формирования и реализации (далее - Порядок), утверждённого постановлением Администрации муниципального округа от 23.04.2021 №191 проведён мониторинг хода реализации муниципальной программы:


В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 17851,8 тыс.рублей, профинансировано и исполнено мероприятий на сумму 12911,1 тыс. рублей. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (89,5 баллов).


В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году и за текущий период 2025 года в действующую редакцию восемь раз вносились изменения.

Необходимо отметить, что согласно Порядку разработки муниципальных программ, объем финансирования программных мероприятий приведен в соответствии с решением о бюджете округа на соответствующий год в установленные сроки.

По результатам проверки установлено следующее: 


целевые показатели, установленные в муниципальной программе на 2024 и на 2025 годы, соответствуют целям предоставления субсидии и целевым показателям, установленным Соглашениями.

наименование мероприятий, предусмотренные муниципальной программой соответствуют наименованиям мероприятий, предусмотренным Соглашениями на 2024 - 2025 годы.
Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением  мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог, подпадающих под требования Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 05.03.2013 года №44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


За период 2024 года Администрацией округа было проведено 5 конкурентных способа определения поставщика (в форме электронных аукционов) и 21 муниципальный контракт заключен по п.4 ст.93 44-ФЗ с единственным поставщиком по разделу/подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» на общую сумму 14108,2 тыс. рублей (2711,1 тыс. рублей с единственным поставщиком, 11397,1 тыс. рублей в форме электронных аукционов), из них оплачено за фактически выполненные работы 12911,1 тыс. рублей. 


Для определения НМЦК в 2024, 2025 годах Заказчиком был выбран иной метод, который заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ, как по ремонту, так и по содержанию автомобильных дорог на основании локальных смет составленных в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами). Невозможность применения других методов в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком обосновано в приложении №2 к извещениям об электронном аукционе.

Содержание автомобильных дорог:


В муниципальном контракте № 0150600001024000008 от 27.05.2024 года (далее – контракт, контракт №0150600001024000008) на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа в 2024 году, сумма по сметному расчету на содержание № СРС-01 составила 2543622,23 рублей. В сметный расчет по содержанию автомобильных дорог в соответствии с Перечнем автомобильных дорог в зимний период включены следующие виды работ: очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм, очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 13 раз за зимний сезон (5 месяцев) на площадь очистки 172600 м2. (общая площадь автомобильных дорог по Перечню автомобильных дорог соответствует 398239,7 м2). На летнее содержание: профилирование гравийных дорог средним автогрейдером 2 раза за летний сезон  (5 месяцев)  на площадь 86300 м2 (общая площадь грунтовых дорог составляет 362899,8 м2) и планировка автогрейдером: грунтовых обочин 1 раз за летний сезон 170 км. прохода (общая протяженность обочин по Перечню автомобильных дорог 170 км). Проанализировав сметный расчет можно заключить, что не все виды работ в рамках содержания автомобильных дорог предусмотрены Заказчиком. Так, например, отсутствуют: погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация, распределение противогололедных материалов, скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом (ч.7, ч.8 раздела IV Приказа Минтранса России от 16.11.2012 N 402  "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (ред. от 20.03.2023) (далее – Приказ Минтранса России №402)).

Извещение №0150600001024000008 от 03.05.2024 года в соответствии с позицией плана графика №202401506000010001000022 было размещено на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Срок окончания подачи заявок 13.05.2024 года. Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 15.05.2024 года. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 - Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона, был размещен Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 15.05.2024 года. Муниципальный контракт заключен с ООО «НОВСТРОЙРЕСУРС». Контракт №0150600001024000008 содержит все предусмотренные условия, размещен в реестре контрактов от 27.05.2024 года в установленный законодательством срок. Окончание исполнения работ по контракту 31.12.2024 года.  На основании п.1.3.2 Контракта и п.1.2 ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ, Администрацией округа заключено дополнительное соглашение №1 от 06.11.2024 года на увеличение объема работ и цены контракта в пределах 10%. Дополнительное соглашение размещено в ЕИС 07.11.2024 года без нарушения сроков. 25.12.2024 года была размещена информация об исполнении (расторжении) контракта в ЕИС, акты выполненных работ подписаны 20.12.2024 года. По представленным к проверке документам (счет на оплату от 20.12.2024 №41, формы актов выполненных работ КС-2, КС-3) сумма выполненных работ составила 1063088,84 рублей. Администрацией округа работы приняты, заключение по результатам проведения экспертизы выполненных работ подписано и размещено 20.12.2024 года в ЕИС в установленные сроки. Оплата
 по контракту произведена 25.12.2024 года. Нарушений по размещению документов в ЕИС не установлено. 


В соответствии с п.3 части 10 раздела 4 Приказа Минтранса России от 16.11.2012 N 402, в рамках мероприятий по содержанию, Администрацией округа были выполнены работы по установке элементов обустройства автомобильной дороги. 


В соответствии с позицией плана графика № 202401506000010001000030, на выполнение работ по установке ограждения пешеходных дорожек по адресу: Новгородская область Марёвский район, с. Марёво ул. Советов, размещено извещение № 0150600001024000020 23.09.2024 года на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Вся информация в извещении о проведении электронного аукциона соответствует законодательству. НМЦК составила 871671,76 рублей. Срок окончания подачи заявок 02.10.2024 года. Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 04.10.2024 года. На участие в аукционе подали заявки следующие участники закупки: Заявка №1113601, Заявка №1112736. Протоколом подачи ценовых предложений установлено снижение цены контракта на 0,5% участником закупки №1113601. Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 04.10.2024 №ИЭА1 определен победитель Индивидуальный предприниматель Прытков Алексей Михайлович. Муниципальный контракт №0150600001024000020 от 18.10.2024 года заключен на сумму 867313,40 рублей. Информация о заключении контракта в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ размещена в реестре контрактов 18.10.2024 года, сроки размещения соблюдены. Экономия  бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 4358,36 рублей. Условия заключенного контракта соответствуют условиям аукционной документации. Срок окончания работ по контракту по 30.11.2024 года. Счет
 на оплату, акты выполненных работ КС-2, КС-3, документы в соответствии с п.6.2 контракта размещены Подрядчиком в ЕИС в установленный срок. В соответствии с п.6.4 контракта, Администрацией округа осуществлена приемка выполненных работ, результаты выполненной работы соответствуют требованиям и условиям контракта, заключение по результатам экспертизы подписано 22.11.2024 года. Сроки оплаты
 не нарушены. Информация об исполнении контракта в ЕИС размещена 26.11.2024 года. Нарушений не установлено.

 Ремонты автомобильных дорог:


В муниципальном контракте №0150600001024000005 от 03.05.2024 года, на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Марёво ул. Труда Марёвского муниципального округа Новгородской области (далее - Контракт №0150600001024000005), сумма по сметному расчету составила 2313629,70 рублей.  

       Извещение № 0150600001024000005 от 10.04.2024  года в соответствии с позицией плана графика № 202401506000010001000020 было размещено на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Пунктом 5.1. извещения установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Срок окончания подачи заявок 18.04.2024 года. Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 22.04.2024 года. 
       В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 - Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона был размещен Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 22.04.2024. Муниципальный контракт заключен с ООО «НОВСТРОЙРЕСУРС». Контракт №0150600001024000005 содержит все предусмотренные условия, размещен в реестре контрактов от 06.05.2024 года в установленный законодательством срок. Окончание исполнения работ по контракту 01.07.2024 года.  На основании п.1.4.2 Контракта и п.1.2 ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ, Администрацией округа заключено дополнительное соглашение от 29.05.2024 года на увеличение объема работ и цены контракта в пределах 10% (2541462,30 рублей). С дополнительным соглашением размещены следующие документы: описание объекта закупки, локальный сметный расчет № ЛСР-02-01-01 в соответствии с которым увеличен объем подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на 0,602855 м3 от первоначального объема.  Дополнительное соглашение размещено в ЕИС 29.05.2024 года без нарушения сроков. 10.06.2024 года в ЕИС Подрядчиком размещены следующие документы о выполнении работ: счет на оплату
, формы КС-2, КС-3 (на сумму выполненных работ 2541462,30 рублей). 20.06.2024 года была размещена информация об исполнении (расторжении) контракта в ЕИС, с документами о приемке выполненных работ: Акт о приемке автомобильной дороги (форма А-1) и заключение по результатам проведения экспертизы от 20.06.2024 года на полную сметную стоимость. По решению комиссии работы приняты, недостатки не установлены. Позже в связи с корректировкой сметного расчета (произошла по причине исключения из сметного расчета стоимости строительного контроля) 27.06.2024 года в ЕИС размещено дополнительное соглашение к электронному контракту, сформированному с использованием ЕИС, локальный сметный расчет №ЛСР-02-01-01на изменение суммы и вида работ (на сумму 2488214,51 рублей). Подрядчиком внесены изменения в счет и акты выполненных работ 01.07.2024 года. Администрацией округа документы проверены и подписаны 04.07.2024 года и размещены на сайте ЕИС: заключения по результатам проведения экспертизы и акт по приемке автомобильной дороги. Оплата
 по контракту произведена 15.07.2024 года, сроки оплаты не нарушены. Информация об исполнении контракта в ЕИС размещена 15.07.2024 года в соответствии с ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ в установленные сроки. Нарушений не установлено.


В соответствии с позицией плана графика № 202401506000010001000019 выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Марёво ул. Строителей, с. Марёво ул. Тихая, с. Марёво ул. Первомайская, с. Марёво ул. Советской Армии, с.Молвотицы участок ул.Зелёная Марёвского муниципального округа Новгородской области, размещено извещение № 0150600001024000004 10.04.2024 года на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Вся информация в извещении о проведении электронного аукциона соответствует законодательству. НМЦК составила 2543212,63 рублей. На участие в аукционе подали заявки следующие участники закупки: Заявка №632482, Заявка №636281. Протоколом подачи ценовых предложений установлено снижение цены контракта на 48,5% участником закупки №632482. Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА2 от 22.04.2024 года определен победитель ООО "НОВСТРОЙРЕСУРС". Муниципальный контракт №0150600001024000004 от 03.05.2024 года заключен на сумму 1309753,91 рублей. Информация о заключении контракта в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ размещена в реестре контрактов 06.05.2024 года, сроки размещения соблюдены. Экономия  бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 1233458,72 рублей. Условия заключенного контракта соответствуют условиям аукционной документации. Срок окончания работ по контракту до 01.09.2024 года. 22.07.2024 года между Администрацией муниципального округа и Подрядчиком на основании п.1.4.2 Контракта и пункта 1.2 части 1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ заключено дополнительное соглашение на увеличение объема работ и цены контракта в пределах 10% (1351667,30 рублей). Информация об изменении контракта размещена 23.07.2024 года в установленные сроки. Счет
 на оплату, акты выполненных работ КС-2, КС-3, форма А1 в соответствии с п.3.4.2 контракта, размещены Подрядчиком в ЕИС в установленный срок. В соответствии с п.3.4.4 контракта, Администрацией округа осуществлена приемка выполненных работ, результаты выполненной работы соответствуют требования и условиям контракта, заключение по результатам экспертизы подписано 21.08.2024 года. Сроки оплаты
 не нарушены. Информация об исполнении контракта в ЕИС размещена 26.08.2024 года. Нарушений не установлено.


В муниципальном контракте №0150600001024000015 от 22.07.2024 года, на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения п.Первомайский –д.Быково, д.Дубровка - д.Бор, Марёвского муниципального округа Новгородской области (далее – контракт, контракт №0150600001024000015), НМЦК составила 4858408,20 рублей. На локальную смету получено положительное заключение СтройТехЭкспертизы
.
 В соответствии с позицией плана графика № 202401506000010001000026, размещено извещение № 0150600001024000015 26.06.2024 года на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Вся информация в извещении о проведении электронного аукциона соответствует законодательству. Пунктом 5.1. извещения установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.  Срок окончания подачи заявок 05.07.2024 года. Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 09.07.2024 года. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 - Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона был размещен Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 09.07.2024. Муниципальный контракт заключен с ООО «НОВСТРОЙРЕСУРС». Информация о заключении контракта в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ размещена в реестре контрактов 22.07.2024 года, сроки размещения соблюдены. Условия заключенного контракта соответствуют условиям аукционной документации. Срок окончания работ по контракту до 01.09.2024 года. 01.08.2024 года между Администрацией муниципального округа и Подрядчиком на основании пункта 1.2 части 1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ заключено дополнительное соглашение на уменьшение объема работ и цены контракта в пределах 10% (4760116,63 рублей). Информация об изменении контракта размещена 01.08.2024 года в установленные сроки. Счет
 на оплату, акты выполненных работ КС-2, КС-3, форма А1 в соответствии с п.3.4.2 контракта, размещены Подрядчиком в ЕИС 09.08.2024 года в установленный срок. Администрацией округа документы подписаны 21.08.2024 года при этом заключение по результатам экспертизы от 21.08.2024 года размещенное в ЕИС не соответствует принятым работам (Заключение к муниципальному контракту №0150600001024000004 от 03.05.2024 года). В нарушение п.2.3
 контракта сроки оплаты
 нарушены на 3 рабочих дня. Нарушение сроков оплаты произошло по причине несвоевременного направления Администрацией округа в соответствии с п.3.4. Соглашения
 заявки о перечислении субсидии из дорожного фонда Новгородской области (заявка №М08-2896-И от 29.08.2024 года), субсидия поступила на счет Администрации округа 03.09.2024 года (п. 4.44 Классификатора нарушений – 1 нарушение на сумму 4760,1 тыс. рублей). Информация об исполнении контракта в ЕИС размещена 04.09.2024 года в установленный законодательством срок. 


При проверке муниципальных контрактов с единственным поставщиком нарушений не выявлено. Условия контрактов соответствуют ст.34 Федерального закона 44-ФЗ, оплата по контрактам произведена в установленные сроки. 


За истекший период 2025 года Администрацией округа проведено 4 конкурентных способа определения поставщика (в форме электронных аукционов) и заключено 13 муниципальных контрактов по п.4 ст.93 44-ФЗ с единственным поставщиком по разделу/подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» на сумму 5100,0 тыс. рублей (1102,3 тыс. рублей с единственным поставщиком; 3997,7 тыс. рублей в форме электронных аукционов), из них оплачено 5100,0 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог:


В декабре 2024 года в соответствии с позицией плана графика № 202401506000010001000037 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа на 2025 год, размещено извещение №0150600001024000025 17.12.2024 года на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Срок окончания подачи заявок 24.12.2024 года, срок подведения итогов 26.12.2024 года. Информация в извещении о проведении электронного аукциона соответствует законодательству. НМЦК составила 3237653,06 рублей.  В сметный расчет по содержанию автомобильных дорог в соответствии с Перечнем автомобильных дорог в зимний период включены следующие виды работ: очистка дороги от снега средними автогрейдерами снег уплотненный до 300 мм, очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 12 раз за зимний сезон (5 месяцев) на площадь очистки 172600 м2 (общая площадь автомобильных дорог по Перечню автомобильных дорог соответствует 398239,7 м2), распределение пескосоляной смеси 150000 м2, удаление снежных валов с погрузкой снега самосвалами 2 км. На летнее содержание: профилирование гравийных дорог средним автогрейдером 2 раза за летний сезон  (5 месяцев)  на площадь 79100 м2 (общая площадь грунтовых дорог составляет 362899,8 м2) и планировка автогрейдером: грунтовых обочин 2 раз за летний сезон 316,4 км прохода, скашивание травы косилкой на базе трактора 172,6 км прохода, срезка кустарника с диаметром до 50 мм 162,6 км прохода. На сметный расчет представлено заключение о проверке сметной стоимости объекта
. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3, пунктом 2 части 4, частями 5, 6 статьи 52 Закона № 44-ФЗ в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся, был размещен Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 26.12.2024 года. Муниципальный контракт №0150600001024000025 от 09.01.2025 года заключен с ООО «Марёвский водоканал» (далее – Контракт). Контракт содержит все предусмотренные условия, размещен в реестре контрактов от 09.01.2025 года в установленный законодательством срок. Окончание исполнения работ по контракту 31.12.2025 года. В связи с изменением кодов бюджетной классификации, было подписано дополнительное соглашение 14.03.2025 года №1. Информация об изменении контракта размещена в ЕИС в установленный срок. 04.03.2025 года Подрядчиком выставлены документы для оплаты выполненных работ с января по февраль на сумму 612638,10 рублей. Администрацией округа работы не приняты, 11.03.2025 года в ЕИС размещены мотивированный отказ
, заключение по результатам проведения экспертизы выполненных работ. На основании заключения следует, что объем выполненных работ не соответствует фактическому объёму. Согласно п.5.10 контракта Подрядчиком устранены нарушения, документы на оплату размещены в ЕИС 11.03.2025 года на сумму 785114,82 рублей без нарушения сроков размещения. Администрацией округа работы приняты, заключение по результатам экспертизы подписано 11.03.2025 года, в ЕИС размещено 17.03.2025 года без нарушения сроков размещения. Оплата
 произведена 17.03.2025 года. В июне подрядчиком представлены документы
 о выполнении работ на сумму 451010,76 рублей. Документы в системе размещены 20.06.2025 года в установленные сроки. Согласно форме КС-2 подрядчиком выполнены следующие работы: профилирование гравийных дорог средним автогрейдером 791000 м2 и скашивание травы косилкой на базе трактора 172,6 км. Объёмы выполненных работ соответствуют сметному расчету. Администрацией округа работы приняты 24.06.2025 года. Оплата
 произведена без нарушения сроков. На дату проверки нарушений не установлено.

Ремонты автомобильных дорог:


В соответствии с позицией плана графика № 202501506000010001000018, на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Дубровка - д. Бор, д. Сысоево, ул. Тихая Марёвского муниципального округа Новгородской области, размещено извещение № 0150600001025000007 04.06.2025 года на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Вся информация в извещении о проведении электронного аукциона соответствует законодательству. НМЦК составила 682927,70 рублей. Пунктом 5.1. извещения установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Срок окончания подачи заявок 16.06.2025 года. Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 18.06.2025 года. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 - Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона был размещен Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 17.06.2025. Муниципальный контракт заключен с индивидуальным предпринимателем Толоконниковым Дмитрием Ивановичем. Контракт №0150600001025000007 от 30.06.2025 года содержит все предусмотренные условия, размещен в реестре контрактов от 30.06.2025 года в установленный законодательством срок. Окончание исполнения работ по контракту 01.08.2025 года. Подрядчиком в соответствии с п. 3.4 Контракта документы о приемке сформированы с использованием ЕИС в сфере закупок 05.08.2025 года, подписаны и направлены Заказчику без нарушения сроков. Администрацией муниципального округа работы приняты
 и оплачены
 без нарушения сроков.

В муниципальном контракте №0150600001025000003 от 29.04.2025 года, на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Марёво ул. Народная Марёвского муниципального округа Новгородской области (далее – Контракт, Контракт №0150600001025000003), НМЦК составила 2151830,03 рублей. В соответствии с позицией плана графика № 202501506000010001000015, размещено извещение 08.04.2025 года № 0150600001025000003 на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Вся информация в извещении о проведении электронного аукциона соответствует законодательству. Пунктом 5.1. извещения установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Срок окончания подачи заявок 16.04.2025 года. Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 18.04.2025 года. На участие в аукционе подали заявки следующие участники закупки: №1810097, №1822767, №1794660. Протоколом подачи ценовых предложений установлено снижение цены контракта на 42,37% участником закупки №1810097. Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА2 от 18.04.2025 года определен победитель Индивидуальный предприниматель Толоконников Дмитрий Иванович. Контракт №0150600001025000003 заключен на сумму 1239991,32 рублей. Информация о заключении Контракта в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ размещена в реестре контрактов 29.04.2025 года, сроки размещения соблюдены. Экономия  бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 911838,71 рублей. Условия заключенного Контракта соответствуют условиям аукционной документации. Срок окончания работ по Контракту до 01.07.2025 года. Документы о приемке подрядчиков размещены в ЕИС 16.05.2025 года, Администрацией округа работы
 приняты и размещены в ЕИС 20.05.2025 года в установленные сроки. Оплата
 произведена в установленный п.2.3 контракта срок. Информация об исполнении контракта в ЕИС размещена без нарушения сроков.


В соответствии с позицией плана графика № 202501506000010001000016,размещено извещение №0150600001025000005 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Марёво, ул. Марии Поливановой, п. Первомайский, ул. Солнечная Марёвского муниципального округа Новгородской области 15.042025 года на площадке: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») в установленные законом сроки. Вся информация в извещении о проведении электронного аукциона соответствует законодательству. Пунктом 5.1. извещения установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. НМЦК составила 1374917,22 рублей. Окончание срока подачи заявок 23.04.2025 года, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 25.04.2025 года. На участие в аукционе подали заявки следующие участники закупки: №1847478, №1822851. Протоколом подачи ценовых предложений установлено снижение цены контракта на 39,0% участником закупки №1847478. Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 25.04.2025 №ИЭА1 определен победитель Индивидуальный предприниматель Толоконников Дмитрий Иванович. Муниципальный контракт №0150600001025000005 от 06.05.2025 года заключен на сумму 838699,20 рублей. Информация о заключении контракта в соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ размещена в реестре контрактов 06.05.2025 года, сроки размещения соблюдены. Экономия  бюджетных средств от проведения аукционных процедур составила 536218,02 рублей. Условия заключенного контракта соответствуют условиям аукционной документации. Срок окончания работ по контракту до 01.08.2025 года. Документы о приемке подрядчиком размещены в ЕИС 20.05.2025 года, Администрацией округа работы
 приняты и размещены в ЕИС 20.05.2025 года в установленные сроки. Оплата
 произведена в установленный п.2.3 контракта срок. Информация об исполнении контракта в ЕИС размещена без нарушения сроков размещения.


Расходы на закупки, произведенные Администрацией округа, осуществлены с учетом принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принципа ответственности за результативность и эффективность осуществления закупок, предусмотренного ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ.


Средства муниципального дорожного фонда были использованы на содержание дорог общего пользования местного значения по целевому назначению.
Выводы 

     1.Общий объем проверенных бюджетных средств составил 18011,1 тыс. рублей, в том числе за 2024 год – 12911,1 тыс. рублей, за 2025 год – 5100,0 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия установлено 20 нарушений на сумму 4760,1 тыс. рублей.
    2. В ходе проверки установлено:

    Имеются неточности в нормативных правовых актах, регламентирующих осуществление дорожной деятельности, а именно:
    общая протяженность автомобильных дорог, предусмотренная Перечнем автомобильных дорог, не соответствует протяженности автомобильных дорог полученной при пересчете итоговых значений (разница показателей - 1106,6 м.);

            при сверке документов о государственной регистрации права, выявлено расхождение по протяженности автомобильной дороги «Подъезд к газовому участку», а именно: в выписке из ЕГРН протяженность автомобильной дороги составляет 127,0 метров, согласно Перечню - 110,0 метров;

    в нарушение пункта 6 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ и Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров, 10 автомобильных дорог, включенных в Перечень, не имеют идентификационного номера;

           Администрацией округа к проверке представлены нормативы финансовых затрат утвержденные в 2012 году, изменения в данный документ за истекший период не вносились, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их финансирование;

     В нарушение п.2 ст.17 и п.2 ст.18 Федерального закона №257-ФЗ Администрацией округа не разработаны нормативные правовые акты: Порядок содержания  автомобильных дорог местного значения и Порядок ремонта автомобильных дорог местного значения (к проверке не представлены). 

     Администрацией округа разработаны и утверждены три одинаковых  Порядка технического состояния автомобильных дорог. Все три Порядка технического состояния автомобильных дорог, на дату проверки являются действующими, что является нарушением п. 2.3.10. Инструкции по Делопроизводству. При этом в Порядке технического состояния автомобильных дорог от 16.02.2023 №68 (ред. от 25.02.2025 № 54) и от 01.03.2023 № 95 имеется ссылка на Приказ Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150, который утратил силу.

     В нарушение Положения о муниципальном контроле в проверяемом периоде муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не осуществлялся.

    Сверка протяжённости автомобильных дорог местного значения, по Перечню автомобильных дорог и отражённой в форме № 3-ДГ показала различие информации. Протяженность автомобильных дорог по форме 3-ДГ занижена на 0,1 км..

    В силу п.45 Инструкции №157н единицей учета является инвентарный объект. Автомобильная дорога обладает признаками недвижимого имущества и представляет собой сложный инвентарный объект. В нарушение установленной нормы только 20 автомобильных дорог учтены как отдельный инвентарный объект, остальные автомобильные дороги включены одной строкой.
      По состоянию на 01.01.2025 года автомобильные дороги, включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в состав реестра муниципального имущества Марёвского муниципального округа не включены;

    следует отметить, что на дату проверки не переоформлено право собственности на большую часть автомобильных дорог в связи с преобразованием муниципального образования.

     3. При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок: 
     В нарушение п.2.3контракта от 22.07.2024 года сроки оплаты нарушены на 3 рабочих дня. Нарушение сроков оплаты произошло по причине несвоевременного направления Администрацией округа заявки о перечислении субсидии из дорожного фонда Новгородской области (заявка №М08-2896-И от 29.08.2024 года), субсидия поступила на счет Администрации округа 03.09.2024 года (п. 4.44 Классификатора нарушений – 1 нарушение на сумму 4760,1 тыс. рублей).

Предложения
   1. Направить настоящий отчет Главе муниципального округа для рассмотрения. 

        2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия к сведению в Думу Марёвского муниципального округа.

3. Направить представление в Администрацию муниципального округа и предложить принять меры по:
       обеспечению соответствия нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности установленным законодательством требованиям;

      соблюдению требований Положения о муниципальном контроле;

      приведению данных статистической отчетности ф.3-ДГ (мо) в соответствие с учетными данными;
      соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг (по соблюдению сроков оплаты за выполненные работы);

      устранению выявленных нарушений, недостатков, а также по установлению причин и условий возникновения выявленных нарушений и недостатков в целях недопущения их в дальнейшем. 

� Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;


� Решение Думы Марёвского муниципального округа от 27.04.2023 № 257 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Марёвского муниципального округа».


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 30.04.2021 №209 «Об утверждении Положения об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа»;


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 11.07.2023 № 290 «Об утверждении Порядка информирования граждан об установке дорожного знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения, расположенных в границах Марёвского муниципального округа».


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 20.07.2023 № 313 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог»;


� Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 №16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»;


� Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года  №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 24.10.2012 № 650 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального района и правил расчета размера ассигнований»;


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 30.04.2021 №207 «Об утверждении Порядков установления и использования полос отвода и  придорожных полос автомобильных дорог местного значения на территории Марёвского муниципального округа»;


� Приказ Министерства транспорта России от 7 августа 2020 года N 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».


� Постановления Администрации Марёвского муниципального округа от 29.11.2022 №545, от 16.02.2023 №68, от 01.03.2023 №95 «Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа, состава комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа, Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа» (далее – Порядок технического состояния автомобильных дорог);


� Постановление Администрации Марёвского муниципального округа от 06.04.2021 №153 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Марёвского муниципального округа»;


�Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог в Российской Федерации;


�  Решение Думы Марёвского муниципального округа от 29.01.2021 №74 «О муниципальном дорожном фонде Марёвского муниципального округа, и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Марёвского муниципального округа».


�  Платежное поручение от 25.12.2024 года № 164648 на сумму 1063088,84 рублей;


�  Счет на оплату №78 от 24.10.2024 года на сумму 867313,40 рублей;


�  Платежное поручение №32743 от 26.11.2024 года на сумму 867313,40 рублей.


� Счет на оплату от 10.06.2024 №5;


� Платежное поручение №505736 от 15.07.2024 года на сумму 2488214,51 рублей.


�  Счет на оплату №27 от 09.08.2024 года на сумму 1351667,30 рублей;


�  Платежное поручение №626608 от 26.08.2024 года на сумму 1351667,30 рублей;


� ООО «СтойТехЭкспертиза» Положительное заключение проверки сметной документации №78-2-1-2-00013-24 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (д.Дубровка – д.Бор) Марёвского муниципального округа»; №78-2-1-2-00011-24 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (п.Первомайский – д.Быково) Марёвского муниципального округа»;


�  Счет на оплату №28 от 09.08.2024 года на сумму 4760116,63 рублей;


� Расчеты по контракту осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения работ в полном объеме на основании подписанного сторонами документа о приемке (неотъемлемой частью которого являются акт о приёмке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги по форме А-1), не более чем в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком указанных форм;


�  Платежное поручение №651017 от 04.09.2024 года на сумму 4760116,63 рублей;


� Соглашение № 116 от 27.05.2024 года «О предоставлении из дорожного фонда Новгородской области бюджету Марёвского муниципального округа Новгородской области субсидии бюджетам  муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения».                


� Заключение о проверке сметной стоимости объекта №372 от 26.11.2024 года, выдано ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области».


�  Мотивированный отказ от подписания (документа о приемке) от 11.03.2025 №М08-810-И;


� Платежное поручение № 397516 от 17.03.2025 года на сумму 785114,82 рублей;


� Счет на оплату №139 от 19.06.2025 года, формы КС-2, КС-3; 


� Платежное поручение №743450 от 02.07.2025 года на сумму 451010,76 рублей.


� Заключение по результатам проведения экспертизы выполненных работ от 28.08.2025 года;


� Платежное поручение № 8197 от 01.09.2025 года на сумму 682927,70 рублей;


� Заключение по результатам проведения экспертизы выполненных работ от 19.05.2025 года;


� Платежное поручение № 635428 от 29.05.2025 года на сумму 1239991,32 рублей.


� Заключение по результатам проведения экспертизы выполненных работ от 20.05.2025 года;


� Платежное поручение № 611439 от 20.05.2025 года на сумму 838699,20 рублей.






