АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2025 № 404

с. Марёво

О муниципальной программе Марёвского муниципального округа Новгородской области «Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа Новгородской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Марёвского муниципального округа Новгородской области от 13.12.2024 № 429 «О системе управления муниципальными программами Марёвского муниципального округа Новгородской области» Администрация Марёвского муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые Стратегические приоритеты муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа Новгородской области».

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального округа Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа         С.И. Горкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации Марёвского муниципального округа Новгородской области

от  17.12.2025 № 404

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа Новгородской области»

I. Оценка текущего состояния в сфере совершенствования системы муниципального управления, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере информатизации Марёвского муниципального округа

Муниципальная программа Марёвского муниципального округа Новгородской области «Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа Новгородской области» (далее государственная программа) направлена на решение задачи социально-экономического развития Марёвского муниципального округа по обеспечению эффективности и открытости деятельности Администрации Марёвского муниципального округа Новгородской области.

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, информационное общество характеризуется широким распространением и доступностью мобильных устройств (в среднем на одного россиянина приходится 2 абонентских номера мобильной связи), а также беспроводных технологий, сетей связи.

Создана система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к которой подключились более 86,6 млн. россиян (по данным Росстата 2022 года). Граждане имеют возможность направить в электронной форме индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Марёвского муниципального округа.

Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развития информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации, создания и применения российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечения их конкурентоспособности на международном уровне, формирования новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы, обеспечения национальных интересов в области цифровой экономики.

Для развития информационно-коммуникационных технологий в Марёвском муниципальном округе свойственны общероссийские тенденции:

использование информационно-коммуникационных технологий при исполнении полномочий органами местного самоуправления Марёвского муниципального округа преимущественно в целях обеспечения повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

создание и внедрение в целях решения социально значимых проблем Марёвского муниципального округа отраслевых автоматизированных информационных систем практически во всех сферах жизни общества.

В результате реализации муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа Новгородской области», включавшей мероприятия по информатизации сферы управления, повысились эффективность деятельности органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа, качество и доступность оказываемых ими государственных и муниципальных услуг, созданы необходимые предпосылки для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета Марёвского округа на основе широкого использования информационно-коммуникационных технологий.

Создана и развивается распределенная мультисервисная сеть связи и передачи данных органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа. Организовано надежное функционирование защищенного канала связи с органами местного самоуправления Марёвского округа.

Создана система электронного документооборота органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа. В электронном виде осуществляется согласование проектов правовых актов, исходящей корреспонденции и служебных документов.

Осуществлено подключение системы электронного документооборота органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа к федеральной системе межведомственного электронного документооборота.

Обеспечен переход органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Проведены мероприятия по технической защите технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Марёвского округа.

Муниципальная программа сформирована в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным законом от 04.04.2019 № 394-03.

По данным мониторинга уровня развития информационного общества в субъектах Российской Федерации, проведенного Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2015 году, Новгородская область находилась на 6 месте по Северо-Западному федеральному округу и 42 месте по Российской Федерации, занимая при этом 63 место по уровню финансирования мероприятий по информатизации.

Основными проблемами, препятствующими развитию информационных и телекоммуникационных технологий на территории Марёвского округа, являются:

низкий уровень устойчивости сигналов связи и передачи данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

психологическое восприятие населением процессов цифровизации в Марёвском округе, что выражается в недостаточном уровне информатизации, недооценке органами местного самоуправления Марёвского муниципального округа, гражданами, российским бизнесом роли и значения цифровизации.

Следствием является неготовность части населения к получению государственных и муниципальных услуг (сервисов) в электронной форме, органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа к полномасштабному предоставлению услуг населению с помощью современных информационных технологий;

недостаточная эффективность мотивационных инструментов популяризации преимуществ и возможностей информационного общества и электронного правительства среди населения Марёвского округа;

процессы цифровизации социально значимых сфер, таких как образование, культура, архивная отрасль, безопасность жизнедеятельности являются финансово ёмкими мероприятиями, требующими значительных временных и трудовых затрат.

При внедрении государственных информационных систем в данные сферы жизнедеятельности возникает необходимость их дальнейшего сопровождения, модернизации и доработки с течением времени.

Кроме того, существует проблема ведомственной разобщенности при создании интегрированных территориальных информационных систем, использовании федеральных, региональных и муниципальных информационных ресурсов;

нехватка кадровых ресурсов, обладающих необходимыми ИТ-компетенциями, в том числе в сфере информационной безопасности (превышение спроса над предложением в 3-5 раз, недостаточный уровень грамотности муниципальных служащих в информационных и телекоммуникационных технологиях, недостаточное развитие системы массового обучения использованию компьютера и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

недостаточный уровень автоматизации деятельности органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа по предоставлению государственных услуг;

необходимость реализации комплекса мер по усилению информационной безопасности технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Марёвского округа в связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в региональных информационных системах.

В прогнозный период в рамках развития сферы цифровой экономики на территории Марёвского округа планируется достижение 100 % «цифровой зрелости» органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа, в сфере информационных технологий.

II. Описание приоритетов и целей муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа Новгородской области»

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»; национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

Стратегическими целями муниципальной программы являются:

достижение к 2030 году «цифровой зрелости» Администрации муниципального округа Новгородской области и подведомственных учреждениях;

Увеличение к 2030 году до 90% доли использования российского программного обеспечения в Администрации муниципального округа Новгородской области и подведомственных учреждениях.

Указанные стратегические цели государственной программы закреплены в Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным законом от 04.04.2019 № 394-03.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

В муниципальной программе обеспечена взаимосвязь целевых показателей, отражающих развитие цифровой экономики в Новгородской области, с аналогичными целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313. Муниципальная программа ориентирована на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474,

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере развития цифровой экономики в Марёвском округе

Для достижения стратегических целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи в сфере развития цифровой экономики на территории Марёвского округа:

поддержка распределенной сети, используемой Администрацией Марёвского муниципального округа, в состоянии, обеспечивающем бесперебойную коллективную работу органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа, с использованием высокопроизводительных средств телекоммуникаций;

обеспечение органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа организационно-техническими методами защиты информации, относящейся к ограниченному доступу и обрабатываемой в распределенной сети, используемой Администрацией муниципального округа;

обеспечение надлежащего уровня компетенций сотрудников органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа, необходимых для работы в распределенной сети, используемой Администрацией муниципального округа;

поддержка работоспособности региональных информационных систем; расширение функционала системы электронного документооборота органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа, в том числе увеличение числа клиентов системы электронного документооборота органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа;

организация работы по импортозамещению и приоритетному использованию российского программного обеспечения и оборудования;

оказание содействия органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа в создании информационных систем, обеспечивающих взаимодействие с организациями и гражданами, в целях участия населения в процессах управления округа с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

определение требований к оборудованию автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления Марёвского муниципального округа, оснащенных средствами защиты информации в соответствии с положениями действующего законодательства в области защиты информации;

создание условий для активного участия Марёвского округа в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов институтов развития, связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий;

принятие нормативных правовых актов округа, обеспечивающих развитие цифровой экономики в Марёвском округе;

формирование высококвалифицированных кадров в сфере цифровой экономики;

обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в проактивном режиме и реестровой модели.

Решение задач в сфере развития цифровой экономики на территории Марёвского округа предусматривается через систему мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, что способствует обеспечению национальных интересов развития человеческого потенциала, безопасности граждан и государства, повышению роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве, развитию свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, повышению эффективности государственного управления, развитию экономики и социальной сферы, формированию цифровой экономики.