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ПАСПОРТ
муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа» 
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Голубева Наталья Викторовна, заместитель  Главы администрации Марёвского муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Соловьёва Елена Владимировна, главный специалист Администрации Марёвского муниципального округа

	Период реализации
	 2026 – 2030 годы

	Цели муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	 Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений  на территории Марёвского муниципального округа»;
Восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений». 


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	0

	Направления (подпрограммы)
	Отсутствуют

	Связь с государственной программой Новгородской области
	Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области».  




2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программой Новгородской области

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений  на территории Марёвского муниципального округа»

	1.
	Количество воинских захоронений, поддерживаемых в достойном состоянии.
	
	неизменен
	Единиц.
	38
	2025
	38
	38
	38
	38
	38
	
	Главный специалист
	отсутствует

	2.
	Организация и содержание мест захоронения.
	
	неизменен
	единиц
	38
	2025
	38
	38
	38
	38
	38
	
	Главный специалист
	отсутствует

	
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Восстановление( ремонт, реставрация) воинских захоронений  на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений.»

	1.
	Создание( обустройство) воинских захоронений
	ГП НО
	неизменен
	Единиц
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области»
	Главный специалист
	Количество обустроенных мест захоронения останков погибших  при защите Отечества,, обнаруженных в  ходе проведения поисковых работ.

	2.
	Изготовление проектно-сметных документаций на создание(обустройство) мест воинских захоронений  
	
	Возрастание
	Единиц
	0
	2025
	0
	3
	2
	0
	0
	
	Главный специалист 
	

	3.
	Восстановление(ремонт, благоустройство) воинских захоронений  
	ГП НО
	Возрастание
	Единиц
	0
	2025
	0
	3
	2
	0
	0
	Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области»
	Главный специалист
	Количество восстановленных воинских захоронений

	4.
	Установка мемориальных знаков.
	ГП НО
	Возрастание
	Единицк
	0
	2025
	0
	3
	2
	0
	0
	Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области»
	Главный специалист
	Количество установленных мемориальных знаков

	5.
	Нанесение имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения
	ГП НО
	Возрастание
	Единиц
	0
	2025
	0
	500
	908
	0
	0
	Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области.»
	Главный специалист
	Количество имён погибших защитников Отечества, нанесённых на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	
№ п/п
	
Цели/показатели муниципальной программы
	
Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	
На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений  на территории Марёвского муниципального округа»

	1.1.
	Количество воинских захоронений, поддерживаемых в достойном состоянии.
	МП
	единиц
	
	
	
	38
	38
	
	
	
	38
	
	
	38

	1.2.
	Организация и содержание мест захоронения.
	МП
	единиц
	
	
	
	38
	38
	
	
	
	38
	
	
	38


	

4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента

	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1.
	«Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа»

	
	Ответственный исполнитель: Соловьёва Елена Владимировна, главный специалист Администрации Марёвского муниципального округа
	-

	1.1.1
	Обеспечено мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии   и благоустройству  воинских захоронений Марёвского муниципального округа.
	Созданы условия родственникам погибших участников ВОВ, жителям и гостям  муниципального округа по посещению и уходу за воинскими захоронениями.

	Количество воинских захоронений, поддерживаемых в достойном состоянии.

	1.1.2
	Созданы условия для выполнения мероприятий по организации  благоустройства воинских захоронений на территории  муниципального округа
	Обеспечено проведение мероприятий в области благоустройства воинских захоронений на территории  муниципального округа.
	Организация и содержание мест захоронения.

	2.
	                    Восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений  на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений  на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений»

	
	Ответственный исполнитель: Соловьёва Елена Владимировна, главный специалист Администрации Марёвского муниципального округа
	-

	2.1.1
	Обеспечена реализация полномочия муниципального округа по созданию, сохранению и благоустройству воинских захоронений на территории округа
	Исполнена заявка на участие в отборе муниципальных образований Новгородской области для предоставления субсидии на создание (обустройство) воинских захоронений. 
	Создание (обустройство) воинских захоронений

	2.1.2
	Подготовлены кадры уполномоченных органов на выполнение данного вида работ.
	Оказана консультативная помощь при обследовании мест воинских захоронений, при разработкее проектной документации, при выполнении графической части. 
	Изготовление проектно-сметных документаций на создание(обустройство) мест воинских захоронений  

	2.1.3
	Создан механизм  по сохранению памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию граждан
	Созданы условия для улучшения внешнего облика воинских захоронений  на территории муниципального округа
	Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений  

	2.1.4
	Обеспечено информирование населения о воинском захоронении
	Оказана консультативная помощь при разработке дизайна и технического задания для мемориального знака  
	Установка  мемориальных  знаков

	2.1.5
	Обеспечено выполнение исторической, воспитательной, правовой функции по сохранению и увековечению памяти защитников Отечества
	Обеспечена  выверка  списков погибших и захороненных на воинских захоронениях муниципального округа  
	Нанесение имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения








5.Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	


*.

